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第 1 章   总体概述

1.1  编制说明及有关部门要求

1.1.1  编制说明

本施工组织设计建议书是根据以下文件结合现行的市政工程施工技术规范和其它各工程施工技术规范以及我公司以往同类工程的施工经验进行编制的：

1、广西城市建设工程咨询监理有限责任公司编制的《南宁市堤路园二期西明江堤道路路面工程施工招标文件》。

2、现场踏勘所获得的信息资料。

我公司非常重视本施工组织设计建议书的编制，接到投标邀请书后，立即组织成立了本施工组织设计建议书编制小组。小组成员由具有丰富施工经验和理论知识的工程技术人员组成，他们进行了熟悉招标文件、技术规范和设计图纸的工作，以全面准确地了解本标段施工要求、设计情况，同时还进行施工现场勘察，加深了解本标段的施工条件。我司进一步组织了由总工程师牵头的方案讨论活动，确定了一些关键性施工技术和施工方法。

本施工组织设计建议书力求做到详细，具有可操作性，能够用于指导实际施工。针对本工程的施工特点，从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体剖析说明。

我司已通过了ISO9001:2000质量体系认证，建立和完善了一套完整的工程质量管理和保证系统。本工程将会严格按照ISO9001:2000质量管理体系的要求进行运作，按施工组织设计建议书已拟订的质量保证措施进行施工过程的控制，发挥我公司在人才设备、技术上的优势，真正贯彻“以质量求发展，向管理要效益，创建优质，立志造福社会”的质量方针，确保工程质量。

我公司承诺服从业主监理调度，做好有关各方面协调工作，调动全公司的力量，确保工程质量达到广西省优良样板标准，争创鲁班奖、“文明施工样板工地”和“安全施工样板工地”。

1.1.2  采用规范

本施工组织设计建议书编制时主要参考以下规范（规程）、标准和文件：

南宁市堤路园二期西明江堤道路路面工程施工招标文件、图纸。

（1）、南宁市堤岸建设发展有限责任公司委托书

（2）、《南宁市城市总体规划》（广西城乡规划设计院、南宁市城市规划设计院，1995）

（3）、《邕江两岸控制区规划》（南宁市城市规划设计院，1999）

（4）、《南宁市邕江两岸规划设计》（法国夏氏建筑事务所，2002）

（5）、《南宁市城市防洪体系规划》（广西珠委西宁勘察设计院，2002）

（6）、《广西南宁市防洪工程西明江堤可行性研究报告》（广西珠委南宁勘察设计院，2003）

（7）、《邕江北岸（西乡塘老街至邕江二桥）堤路园规划设计》（南宁

市城市规划设计院，2002）

（8）、《南宁市人民政府关于西明江堤路园规划设计方案的批复》（南府复[2003]309号）

（9）、《邕江北岸西明江堤路园规划设计》（南宁市城市规划设计院，2003）

（10）、南宁市发展计划委员会，南计农[2003]50号《关于南宁市西明江堤路园道路工程项目建议书的批复》

（11）、《城市道路设计规范》（CJJ37—90）

（12）、《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ77—98）

（13）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50—2001）

（14）、南宁市规划局提供的1/1000电子地形图

（15）、外业（清华大学，2003.12）

（16）、《室外排水设计规范》（GBJ14—87）

（17）、《城市道路设计规范》（CJJ37—90）

（18）、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—98）

（19）、《给水排水工程构造物结构设计规范》（GB50069—2002）

（20）、《城市排水工程规划规范》（GB50318—2000）

（21）、《城市给水工程规划规范》资料

（22）、中共南宁市委办公厅发的关于《加快推进邕江北岸堤路园工程建设现场公会会议纪要》，南办纪[2003]23号

（23）、《相思湖规划》（GB50282—98）

（24）、《西明江堤园路工程道路地质工程勘察土建工程工程地质详细勘察报告》广西建筑综合设计研究院（2003.11.28）

（25）、南宁市水利局西明江堤堤路园工程建设指挥部《关于西明江堤堤路园道路工程排水管材选用意见的涵》（2004.3.19）

（26）、《南宁市西明江堤堤路园工程道路、排不工程施工图设计审查会议纪要》（南建纪要[2004]97号）南宁市建设局

（27）、城市排水设计手册

以及国家、交通部、建设部及地方颁布的最新相关的施工规范（规程）。

1.1.3  有关要求

1.  本工程计划开工日期为2004年7月9日，计划竣工日期2004年8月27日，施工工期为50个日历天。

2.  本此招标的南宁市堤路园二期西明江堤道路路面工程。采用以工程量清单的包干单价形式。

1.2  总体概述

1.2.1   工程总体情况

南宁市西明江堤堤路园道路工程主线全长4465.145m，为城市次干路I级，计算有车速度为40公里/小时，双向六车道，标准路基宽度为38米，其中中央分隔量为3米，两侧的车道宽各为11.5米，两侧的人行道宽各为6米，路面采取沥青混凝土路面。

连接线1长1425.017米，城市次干路I级，计算行车速度为40公里/小时，双向四车道，标准路基宽度为32米，其中混合车道宽16米，两侧的人行道宽各为8米，路面采取沥青混凝土路面。

连接线2长360.093米，确定拟建项目采用城市次干路I级，计算行车速度为40公里/小时，双向四车道，标准路基宽度为32米，其中混合车道宽16米，两侧人行道各宽8米，路面采取沥青混凝土路面。主要工程量详见表1-1《主要工程量表》。

  主要工程量表　　表1-1

	项目名称
	数量
	单位
	备注

	一、路面工程

	天然三合土基层
	43930
	m2
	30cm厚

	水泥稳定碎石基层
	41504
	m2
	30cm厚

	细粒式沥青砼
	38263
	m2
	4cm厚

	中粒式沥青砼
	38263
	m2
	7cm厚

	粗粒式沥青砼
	39740
	m2
	7cm厚

	沥青封油层
	39740
	m2
	1cm厚

	聚脂短纤维
	7             
	t
	长度：6㎜〉86000根/克

	机械碾压路槽、整修路拱
	43930
	m2
	

	中粒式沥青混凝土
	37386
	m2
	50mm厚（AC-20Ⅰ）

	安砌C30＃砼预制流水板
	3693
	m
	60*40*10㎝

	安砌路缘石
	11358
	m
	

	纵向渗沟
	363
	m
	土工布防渗

	横向排水管
	32
	m
	10*20*25㎝

	挖沟槽土方
	318
	m3
	四类土，挖土深度：30㎝

	余土弃置
	318
	m3
	

	二、市政管网工程

	挖沟槽土方
	1168
	m3
	四类土，挖土深度：1m

	余土弃置
	2472
	m3
	2472

	回填杂砂石
	711
	m3
	

	D300玻璃钢管
	1298
	m
	Sn10000

	检查井
	81
	座
	02S515—12

	四联进水井
	95
	座
	

	钢筋
	4．81
	t
	I级钢


1.2.2  工程技术标准及结构类型

1.  道路技术标准：

道路等级：　　　　　次干路

交通等级：                       城市道路次干I级

地面道路路面结构设计荷载：城-B级
设计时速：　　　主干路：V＝40km/h　

路面结构：沥青混凝土路面；

地震荷载：按地震基本烈度6度设防；

车道宽度：单侧路宽11.75米；

2.  市政管网技术标准

由于本设计管材采用玻璃钢管,为便于与道路配合,采用开槽施工。

玻璃钢管管道基础形式:采用砂基。

钢筋混凝土管管道基础形式:除d300mm管采用砼全包管,其余均180°砼管基.接口:d≤2000,采用钢丝网水泥砂浆抹带接接口。

若基础坐落在回填上线上时,施工时首先采用三合土分层夯实回填或按路基要求回填至管顶500mm,然后再开挖基槽。

沟槽回填:在路幅范围内管顶500mm范围以内回填级配石屑,在路幅以外沟槽回填土要求应按按施工规范进行。

3.  路面结构类型：

(1).  细粒式改性沥青混凝土

(2).  中粒沥青混凝土

(3).  粗粒式沥青混凝土

(4).  水泥稳定碎石基层

(5).  天然三合土基层

(6).  安砌C30＃砼预制流水板及安砌路缘石

1.3  地形地貌及工程地质

1.3.1  地形地貌

南宁属湖泊盆地。市区位于南宁盆地的中部，海拨74～127米，四周被丘陵山所环抱，地势北就南低。郊区周围有大小山岭200多座，海拨在100米至500米之间，路线方案线位所经过之处为平丘区和丘陵地带，在海拨64-82米之间。一般地面线在海拔72-127米之间。以北部石痕岭为最高，海拔487米。南宁市西明东堤堤路园道路工程所处地区，在地貌上属南宁盆地邕江I、II、III级阶地及低由丘陵地带，地势东高北低，地形复杂，一般地面线在海拔72-127米之间。路线所经过处有房子、菜地、农田、旱地、鱼塘、山丘等。路线所经过的地质多为第四系冲积亚粘土及粉土、砾石、泥岩，不良地质路段主要为水塘、水田的软土、淤泥，部分路段为膨胀土地段。由广西地震区划图杳知，南宁、邕宁均为抗震设防烈度：6度，设计基本地震加速度值：0.05g，设计特征周期：0.35S地震烈度区，根据规定，沿线桥涵设施等构造物采取简易设防。

1.3.2  气候特征

南宁市属季风热带北缘，南亚热带季风气候，受海洋季风调节，全年阳光充足，雨季充沛，气候温和，白天夏长冬短，热雨同季，干湿季节分明，有利于农业生产。但亦受干旱、低温、台风、暴雨之害，给农业生产带来损失。年平均气候21.7℃。1月最冷，平均气温12.8℃，极端最低气温-2.1℃。7月最热，平均舞剧温28.2℃，极端最高气温40.4℃。春季气温低，天气多变，忽冷忽热，多连绵细连绵。夏季高温多雨，热季较长，6～9月平均气温都在26℃以上，夏季午后常有雷阵雨，雨后气温下降，有“四时皆是夏，一雨便成秋”之说。冬半年，气候温和干燥，平均气温一般在16～17℃左右。年平均日照时数为1827小时，日照百分率为14%；年平均晴天日数为62.1日。每年4月后，降雨日多，雨季多出现有6～8月，月雨量都在200毫米以上。89

1.3.3  水文特征

年平均降雨量为952.8毫米。每年7、8月份常受台风影响，多大雨、暴雨天气；是全年雨量最集中的季节，秋冬两季气候温和干燥，最施工的黄金季节。

1.3.4  地震基本烈度
本区新构造运动的存在，使得该区成为应力集中的场所，有吏 以来，南宁周边及其周围地区活动频繁，震级也较大。根据《城市道路设计规范》、《城市桥梁设计准则》简易设防。

1.4  项目实施的重点、难点和解决方案

1.4.1  工程难度大、工期紧

本标段包括连接线1：(k0+000～k1+425.017)长1.425017公里,连接线2：(k0+000～k1+360.093)长0.360093公里的施工，工程难度大，工期紧。总工期50日历天。拟采取的解决方法如下：

1.  组建强有力的项目指挥部和项目管理机构，挑选精良的施工班组进行施工，详见2.6节项目组织机构。

2.  根据项目的特点和节点工期要求，合理划分工区和施工段，划分分项工程和施工工序，组织各专业施工队和班组，配备足够的施工机械，组织流水施工作业，减少交叉作业的影响，保证各工作面既要满负荷工作，又不能互相干扰。详见2.2节《施工区域的划分》、2.3节《施工人员、机械组织》、2.5节《施工流水组织和交叉作业施工》。

3.  做好施工组织和计划，紧抓施工进度不放松，具体措施如下：

(1).  分解关键节点工期和总工期目标，细化成一般节点工期，再细化成每周的进度计划；保证落实每天的工作计划，层层细化，层层落实。

(2).  制定和落实各种赶工措施，包括雨季施工措施、夜间施工措施以及其它情况下工期滞后时的赶工措施，做到有计划、有组织、有落实、有检查、有纠偏。

(3).  保证项目经理部的正常运作和施工班组的任务完成。各级管理人员尽心尽责、协调配合，施工队伍责任到位、素质优良。

(4).  精心组织，充分利用多方面的资源优势，合理安排施工流水。流水作业必须实现，各工作面完全展开，建立完善的激励机制，形成运转有序、充满活力的工作机制。

(5).  落实劳动力、材料设备的投入计划，保证工程施工的必要条件。

(6).  加强工程质量控制，避免返工、停工现象。

4.  做好雨季施工组织工作，本工程的施工会遇到较多的雨天，土石方开挖回填、管沟施工水泥稳定碎石层等施工会受到很大的影响，包括工程的进度和质量控制，土方压实及碎石基层碾压在饱水的情况下都不能施工，管沟井充满积水危及坑壁的安全，因此，要重点组织雨季的施工排水措施，本工程计划在现场建立完善的排水系。

1.4.2  施工材料组织难度高

本工程施工材料品种多、用量大。区内的材料有：钢筋、水泥、碎石、砂、沥青等，承包人自行采购的材料有：D300玻璃钢管等。鉴于本工程工期紧，材料使用时间集中，使用量大，材料堆场面积有限，材料质量要求严格。因此必须事先计划，事中联系落实，加强检测。该项内容要作为本工程的重点之一来考虑。主要应对措施如下：

1.  建立施工期总材料计划及各阶段材料需求计划，根据材料种类，及时与相应的供货商联系，保证材料能准时到达施工现场。

2.  充分利用现有通车道路，布置好材料运输路线，规划好材料堆场和加工场，材料应分期分批按时进场。

3.  在工地现场设水泥仓库和砂石料堆场，储存够3天使用的材料，作为材料供应不及时的应急储备。

4.  做好进场材料的验收、检验工作和材料的防护工作，及时处理多余的材料和废料。

第 2 章   施工总体部署

2.1  总体思路及管理目标

2.1.1  施工总体思路

本次的投标承建范围包括：连接线1：(k0+000～k1+425.017)长1.425017公里,连接线2：(k0+000～k1+360.093)长0.360093公里。本标段施工内容包括招标图纸所示及工程量清单标明的所有工程，其中有道路工程、市政管网工程等。本工程施工工期紧，施工难度大，道路工程是本工程的施工关键节点。

根据本工程的特点，施工总体思路如下：

1.  全线路使用原有道路作为施工临时便道，便于施工机械、材料尽早投入施工；另将施工便道和维持行车道分隔开，使车辆交通与施工互不影响；

2.  市政管网工程与道路工程均为沿线施工工程，需穿插施工，因此施工安排时，将排水工程与道路工程结合考虑，并通过合理划分工区和施工段组织流水施工。

2.1.2  施工管理目标

本工程施工中，我公司将充分发挥优势，利用成熟的道路施工工艺和技术优势，科学地组织交叉流水作业，精心施工，严格履行合同，以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务，确保实现如下目标：

1.  工程质量目标：确保南宁市优良样板工程。

2.  施工工期目标：在50个日历天内完成全部施工任务。 

3.  安全施工目标：实现工程施工全过程“六无”，即无死亡、无重伤、无中毒、无火灾、无崩塌、无重大机械事故；施工期间职工负伤率控制在0.5‰以下，创“市安全样板工地”。

4.  文明施工目标：确保达到市文明施工工地标准。
2.2  施工区域的划分

2.2.1  划分原则

施工区域根据以下原则进行划分：

1.  工程量基本均衡；

2.  施工地段相对集中；

3.  不同道路划为不同施工区域，各个区内独立组织流水作业，便于施工管理。

4.  响应节点工期的要求。

2.2.2  施工区域的划分

根据本标段具体情况，道路工程划分为两个施工区域：

Ⅰ区：从桩号1K0+480～K1+425.017，线路长1.4250175KM； 

Ⅱ区：从桩号1K0+480～K0+360.093，线路长0.360093KM；

2.3  施工人员、机械组织

为便于施工管理，结合施工区域划分情况，我司施工队的安排如下：

全部施工内容分为道路工程和市政管网工程，其中道路工程包括路面工程。每个施工区各安排1个施工队。

2.3.1  市政管网工程人员、机械组织

市政管网工程包括检查井、D300玻璃钢管的施工。计划每个工区安排1个施工队。

I区、II区、各配挖掘机1台、载重汽车2台、起重机1台、自卸汽车5台，铺管工30名、。I、II工区计划2004年7月12日开工，2004年7月31日竣工，计划工期20天。

2.3.2  路面工程人员、机械组织

路面工程包括天然三合土、水泥稳定碎石基层、侧平石和沥青混凝土面层施工。水泥稳定碎石基层采用混合料搅拌楼集中拌制、自卸汽车运输，搅拌场设200t/h混合料搅拌楼2座，配备4台装载机。沥青混凝土搅拌站1座。

每工区按排1个施工队，I区、II区拟投入20台自卸汽车、1台摊铺机、6台压路机、1台沥青混凝土摊铺机，各配备50名技术工人，20名普工。工区计划2004年8月1日开工，2004年8月25日竣工，计划工期25天。

2.3.3  钢筋加工场工程人员、机械组织

本工程设钢筋加工场，集中加工钢筋，并配钢筋工20人。

2.4  施工总流程

进场后，先进行施工准备工作，包括道路路线测放、施工临时便道铺设、施工临时设施（包括生活设施、钢筋加工场）的搭建及施工临时便道铺设后组织施工机械和材料进入现场指定位置等。

由于全线施工便道通畅，道路工程和市政管网工程可分别独立组织施工。

施工总体顺序详见图2-1。






施工总体顺序   图2-1

2.5  施工流水组织和交叉作业施工

2.5.1  道路工程施工流水组织

道路工程分2个工区，各工区同时进行施工。施工流水安排如下：

路基修整全线路展开施工，各工区的路面工程、市政管网工程按施工段组织流水施工。施工流水组织示意图（以II工区为例）详见图2-3：



道路工程施工流水组织示意图　　图 2-2

2.6  施工组织机构

我公司作为市政工程施工的主力军，将以做精品工程的高标准严格要求，调集全公司的精干力量，全力以赴、以高效优质的服务向业主及南宁市人民交出一份满意的答卷。

2.6.1  项目经理部组织机构

	3、拟为本项目设置的项目经理部机构图














详细的文字说明见下页。

注:项目经理部人员不能在公司管理层现场指挥部兼职




项目经理部主要人员安排表

	序号
	管理机构
	主要人员
	人数

	1
	项目经理部
	项目经理：梁其俊
	1人

	2
	总工室
	技术负责人：吴耀朗
	1人

	
	
	计划负责人：余  昌
	1人

	4
	质安部
	质检工程师：邓  生
	2人

	
	
	质检工程师：黄松杰
	

	5
	技术部
	道路工程师：王宇飞
	1人

	
	
	市政管网工程师：陈敏玲
	1人

	6
	测量队
	测量工程师：郑  涛
	1人

	7
	试验室
	试验工程师：华汉新
	1人

	8
	设备部
	机械工程师：陈进
	1人

	9
	财务部
	会计负责人：陈伟鹏
	1人


2.7  与其它施工单位的协调

2.7.1  施工场地方面的协调

由于本工程分为几个标段，开工后可能存在相邻标段间的互相协作等问题，可能对施工的正常进行有一定的影响，对这些问题，我公司将尽量依靠自身的力量与相邻兄弟单位来解决、克服；不能解决的，需业主协助处理。

第 3 章   施工进度计划

3.1  施工总进度安排

本标段的桩号号K0+000～K1+425.017，线路长1.4250175KM； 桩号K0+000～K0+360.093，线路长0.360093KM。本工程施工场地大，包括路基整形、路面工程、市政管网工程等，在施工过程中根据施工的先后进行合理的衔接，尽量节约工期；由于施工难度大，施工进度较紧，根据招标文件要求，我公司拟定本标段的计划工期为50天，开工时间为2004年7月9日，完工时间为2004年8月27日。本标段施工总体进度安排如下：

3.1.1  市政管网工程

市政管网工程包括玻璃钢管和检查井的施工。玻璃钢管沿线布置。计划每个工区安排1个施工队。

I、II工区计划2004年7月12日开工，2004年7月31日竣工，计划工期20天。

3.1.2  路面工程

路面工程包括天然三合土基层、水泥稳定碎石、侧平石和沥青混凝土面层施工。每工区按排1个施工队，计划2004年8月1日开工，2004年8月25日竣工，计划工期25天。

3.1.3  市政管网工程施工阶段进度保证措施

(1).  根据各施工区域的实际情况进行材料、机械、人员的计划，确保施工工期。

(2).  合理安排市政管网工程的插入施工时间。根据本标段工程的设计图纸，市政管道位于人行道及自行车道下方，故不与道路的施工相冲突。

(3).  施工中各施工区域配备挖掘机等相应的施工机械进行基坑的开挖施工及管道安装施工，配备足够数量的施工操作人员，确保工期。

(4).  加强机械的维修养护工作，加强管材的采购及管理工作，确保机械尽量少出现故障，材料及时到场，达到施工进度的需求。

(5).  第一施工阶段施工完毕后，机械设备、人员等尽快投入到第二施工阶段的施工现场进行施工，加快施工进度。

(6).  所需排水管的数量巨大，联系多家排水管供应商；制定有效的材料供应计划，避免因缺料停工而影响施工工期。

(7).  制定有效的雨季施工措施，将雨季对排水的施工降到最小。

(8).  制定有效的夜间施工措施，确保夜间赶工可以顺利进行。

(9).  在施工过程中，严格按照设计图纸和规范规定的施工程序进行，防止质量事故的发生，避免因工程返工而拖延工期。

3.1.4  路面工程施工阶段进度保证措施

(1).  路面施工所需的材料量大而种类多，制定有效和切合实际的材料计划，保证材料按计划进场。

(2).  配备足够的施工机械，特别是大型施工机械，并根据各施工区域的具体情况对施工机械进行合理安排。

(3).  根据现场的实际情况，路面尽早插入施工，争取施工工期的主动。

(4).  施工时各工序进行合理的搭接施工，提前各工序的开工时间。

3.2  雨季、台风季节施工进度计划保证措施

3.2.1  雨季施工计划进度保证措施

由于本工程地处广西地区南宁市，一年四季多雨，为不影响工程的工期，保证工程的正常开工，有必要做有针对性的雨季施工防范措施。

(1).  由项目部经理统一指挥，各部门明确职责、分工，保证在雨季施工时各项工作的协调。各工区严格按既定的施工方案，保证施工质量，严格执行雨季施工的技术措施。

(2).  与当地气象部门联系，了解当地出现雨季的时间，合理调整施工计划，尽量避免在雨季施工土石方挖填工程。

(3).  掌握当地的水文资料，在必要位置及工作面周围设置排水明沟，并及时检查清理，以防雨季水浸影响工期。当路面工程在雨季施工时，应随挖、随运、随铺、随压，每层填土表面应筑成2-3％的横坡，以利排水，并在雨前和收工前将铺撒的松土碾压密实。每填筑完一层，须及时压实并做好排水、防护工程。雨季期间尽量限制施工车辆的通行。

(4).  合理选择水泥仓库及钢筋的堆放及加工场地，并设良好的防水设施，以保证雨季原材料的供给及钢筋的加工。

(5).  在雨季进行混凝土浇注时，混凝土施工现场准备足量的防雨布保护混凝土不受雨水的不利影响。混凝土现浇数量较大时选择晴好天气连续进行，务求一次浇筑完成。施工面小的项目，搭设简易防雨工棚。

(6).  雨季要注意一切用电设施及机具的安全，电箱按安全规程设置，下雨时尽量避开复杂的带电作业。

(7).  雨季施工时，路基施工要做好排水工作。 

3.2.2  台风季节施工计划进度保证措施

为降低台风对工程施工的影响，拟采取如下措施：

(1).  加强对临时房屋和临设的巡回检查，发现安全隐患及时加固处理。

(2).  对架空的露天电缆电线除严格按照规定要求布置并保证托架强度外，还应采取可靠的固定措施，确保不被台风刮断而导致断电。

(3).  基坑周围离基坑边5m范围内不得堆放杂物，以防台风将其刮至基坑中。

(4).  砂石料、水泥堆放场所采用可靠的围蔽遮盖措施，防止刮台风时飞砂走石，污染环境。

(5).  制定天气预报收视制度，由工程调度负责，一旦收到台风预报立即通知施工负责人组织防灾抢险工作。

3.3  进度违约责任承诺

本工程的工期目标为50天，在工程施工过程严格按照此目标控制施工进度。除工程重大设计变更、施工场地没按时移交、不可抗力等因素外，因我司原因造成工期延误，我司将承担责任，并作出如下承诺：

(1).  未按业主要求的时间开工，每迟延开工1天，向业主支付本工程合同价款的0.4‰的违约金。
(2).  约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付按工程总造价5%的赔偿金。承包人同时承担违约责任为责任为修复至工程质量要求并承担相关费用。
3.4  总进度控制网络图

3.4.1  施工进度计划横道图

详见附表。

3.4.2  施工进度计划网络图

详见总体计划附表。

第 4 章   劳动力和材料投入计划及其保证措施

4.1  劳动力投入计划及保证措施

4.1.1  劳动力投入计划表

详见附表。
现场项目经理部劳动力投入计划表　　表4-1  

	序号
	名称
	人数
	序号
	名称
	人数

	1
	项目经理
	1
	27
	砌砖工
	24

	2
	项目副经理
	1
	28
	沥青混凝土工
	30

	3
	项目总工程师
	1
	29
	钢筋工
	6

	4
	项目副总工程师
	1
	30
	管道工
	10

	5
	测量工程师
	1
	31
	普工
	20

	6
	质检工程师
	1
	32
	土工
	20

	7
	试验工程师
	2
	33
	杂工
	10

	8
	材料工程师
	1
	34
	炊事员
	2

	9
	市政管网工程师
	1
	35
	
	

	10
	道路工程师
	2
	36
	
	

	11
	机械工程师
	1
	37
	
	

	12
	会计师
	1
	38
	
	

	13
	施工员
	4
	39
	
	

	14
	质量员
	2
	40
	
	

	15
	安全员
	2
	41
	
	

	16
	材料员
	2
	42
	
	

	17
	预算员
	1
	43
	
	

	18
	资料员
	1
	44
	
	

	19
	测量员
	2
	45
	
	

	20
	装载机司机
	4
	46
	
	

	21
	吊机司机
	2
	47
	
	

	22
	挖掘机司机
	2
	48
	
	

	23
	汽车司机
	20
	49
	
	

	24
	推土机司机
	4
	50
	
	

	25
	压路机司机
	4
	51
	
	

	26
	电工
	4
	52
	
	

	总计：184人


4.1.2  劳动力保证措施

根据劳动力计划，本标段工程在施工高峰期总施工人员人数达到184人，劳动力需求非常巨大，因此，必须做好一切准备保证劳动力能及时到位，确保施工工期。

(1).  根据目前我公司自有施工力量的情况，在投标期间，即落实各专业施工队伍，如市政管网施工班组、沥青混凝土施工班组等，保证在中标后及时入场，准时开工。

(2).  在临设搭建期间，在1K0+480东南角红线外空地上设立项目部，确保进场人员的办公和住宿。

(3).  施工开始期间作好后勤饮食工作，保证劳动力的充沛体力，防止中暑、感冒等疾病的发生，提高工人的营养水平，保证其承担体力劳动的基本要求。

(4).  根据各施工区域开展的工作面计算劳动力的准确需要量，制订详细的劳动力需求表，提交项目经理部进行劳动力的统一调配，既防止劳动力不足引起施工停顿，也防止劳动力过多引起劳动力的浪费。

(5).  加强技术工人的培训工作，以提高工人的操作技能，确保劳动效率。

(6).  项目部工会组织随时掌握施工队伍劳动力的动向，医疗室配备足够的医药，及时对发生疾病的工人进行治疗或转院治疗，针对工人宿舍区进行定期消毒处理，改善工人住宿条件，确保不发生传染性疾病而导致劳动力的严重缺失。

(7).  由于施工期间为24小时轮流作业，工人需采用换班制度，根据施工强度确定每天的换班制度，如三班制、两班制等，确保劳动力得到充分的休息，提高劳动效率。

4.2  主要材料投入计划及保证措施

4.2.1  主要材料投入计划

详参考投标书工程量清单。

4.2.2  材料投入保证措施

本标段的材料投入量巨大，必须投入大量人力进行材料的管理。为了更有效地对主要材料进行管理，拟采用如下措施：

(1).  为了确保在施工过程中主要材料供应及时，在施工之前就与主要材料的供应商进行联系，签订供货意向，确保在施工过程中主要材料都有充分供应的保证。

(2).  进场后立即投入大量的施工机械进行现场施工便道的铺设，确保材料顺利地运输到施工现场。

(3).  施工前，由材料部门会同技术部分进行主要材料的统计工作，并按照施工进度计划的安排确定各期的材料用量，以便材料部门制订材料的计划。

(4).  材料部配备专门人员负责材料计划、材料进场登记、材料分配、材料储存、材料台帐等各项工作的实施。

(5).  施工过程中，由富有经验的材料管理人员对各种材料的采购、储存、发放及现场的堆放进行管理，以使材料工作得以有条不紊的进行。

(6).  施工中注意防止材料的浪费情况，对有用的余料加以充分利用，以降低材料成本。

4.3  资金使用计划和资金保证措施

4.3.1  资金使用计划

标段施工工期紧，工程量大，资金使用量大，在开工前需做好合理的资金使用计划，才能确保工程顺利开展。资金使用计划详见图4-1。











资金使用计划　　图4-2  

4.3.2  资金保证措施

1.  科学编制资源资金使用计划，合理确定工程造价的总目标值和各阶段目标值，使资金使用计划做到有据可依，同时也为资金的筹集和协调打下基础。

2.  正确对施工项目的资金使用和进度控制作出预测，消除不必要的资金浪费。

3.  避免在施工过程中由于缺乏依据而进行轻率判断所造成资金的损失，减少盲目性，增加自觉性，使现有资金充分发挥作用。

4.  对脱离实际的工程造价目标值和资金使用计划，应在科学评估的前提下，允许修订和修改，最大限度地节约投资、提高投资效益。

5.  按项目的不同和项目划分资金的使用，进而做到合理分配，主次分明，尽可能减少资金占用和利息支付。

6.  定期对资金的投资和使用进行偏差分析，及时纠正，使资金使用计划在较大范围内具有一定的指导作用。

7.  适当运用表格法进行偏差分析，同时可以运用计算机进行辅助管理，提交投资控制的工作效率。

8.  充分运用组织、经济、技术、合同四个方面的措施纠正偏差，使资金的运用达到预定的效果，并进一步取得造价控制的主动权。

9.  从主动控制角度出发，加强日常的合同管理，落实合同规定的责任，尽量避免索赔事件的发生，造成资金使用效率降低。

10.  在项目部设立专职的财务负责本项目资金的专项管理，严禁资金调运其他无关工程。

第 5 章   机械设备投入计划和检测设备

5.1  机械设备投入说明

(1).  本工程施工线路长，施工难度大，施工工期紧，故所需投入的机械设备数量和种类较多。

(2).  投入的机械设备包括路面施工机械设备等。

(3).  编制科学合理的施工机械设备投入计划，投入的数量和时间可根据施工进度计划及各分项工程施工的先后进行安排，必须做到投入的机械设备可以充分利用，避免出现因机械设备闲置而造成浪费的现象。

5.2  各阶段主要机械设备计划表

详见表5-1。

   施工机械计划表　　表5-1

	工程部位
	设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	出厂

时间
	额定功率（KW）
	备注

	路面工程
	双钢轮振动压路机
	DD110
	2台
	上海
	1998
	
	

	
	装载机
	ZL-50
	2台
	柳州
	1999
	
	

	
	轮胎压路机
	25T
	2台
	上海
	2000
	
	

	
	振动压路机
	Y2J10B
	4台
	上海
	2001
	
	

	
	稳定土摊铺机
	G8000
	1台
	陕西
	2003
	4.8
	

	
	稳定土搅拌站
	WBY30
	1台
	陕西
	2003
	26.5
	

	
	沥青砼摊铺机
	LT-6000
	1台
	山东
	2003
	55
	

	
	沥青砼搅拌站
	LB-1000
	1台
	山东
	2003
	195
	

	
	洒水车
	8T
	2台
	肇庆
	2000
	
	

	
	潜水泵
	Ф8
	10台
	肇庆
	2002
	2.2
	

	
	砂浆搅拌机
	SJ-200
	2台
	广东
	2002
	5
	

	
	自卸汽车
	8T
	20台
	日本
	2001
	
	

	市政管网工程
	反铲挖掘机
	WY100C
	2台
	日本
	1999
	
	

	
	自卸汽车
	8T
	5台
	日本
	2001
	
	

	
	载重汽车
	ED140-1
	2台
	湖北
	1998
	
	

	
	汽车式起重机
	25T
	4台
	抚顺
	1998
	
	

	
	砂浆搅拌机
	SJ-200
	6台
	广东
	1999
	5
	

	
	潜水泵
	Ф8
	10台
	肇庆
	2002
	2.2
	

	钢筋加工场
	钢筋切断机
	40MM
	1台
	广东
	2001
	3
	

	
	钢筋调直机
	GTJ-4/8
	1台
	武汉
	1995
	2
	

	
	钢筋弯曲机
	40MM
	1台
	长沙
	2001
	5
	

	
	交流电焊机
	BS300
	2台
	广东
	1998
	25
	


5.3  检测设备计划表

详见表5-2。

主要检测设备表表　　5-2  

	序号
	名称
	规格型号
	产地
	数量
	备注

	1
	全站仪
	拓普康GTS
	日本
	3台
	

	2
	水准仪
	S3
	南京
	12台
	

	3
	经纬仪
	J2-2
	苏州
	8台
	

	4
	万能材料试验机
	WE－60
	上海
	1台
	

	5
	砂分析筛
	0.08－10
	广东
	1个
	

	6
	标准石子筛

（砂筛）
	5－80
	广东
	1个
	

	7
	长丝杆压力机
	WE－1000A
	上海
	1台
	

	8
	石子压碎指标仪
	150
	四川
	1台
	

	9
	砂浆抗压试模
	7.07×7.07×7.07
	广东
	8联
	

	10
	钢筋复弯曲

试验机
	WS-S
	湖北
	1台
	

	11
	案秤
	ATG-10
	湖南
	3台
	

	12
	架盘天平及砝码
	HC．TP12A．20
	武汉
	1架
	

	13
	分析天平（感量0.01g）
	TG623
	武汉
	3台
	

	14
	钢筋打点机
	
	四川
	1台
	

	15
	标准手提式击实仪
	SJ-Q
	四川
	2台
	

	16
	台秤
	TGT-100
	湖南
	3台
	

	17
	灌砂筒
	
	广东
	6个
	

	18
	环刀
	
	广东
	20把
	

	19
	砂石容量筒
	
	广东
	3个
	

	20
	土壤筛
	
	广东
	3套
	

	21
	重型击实仪
	QZ-Q
	湖北
	1台
	

	22
	点荷载仪
	
	广东
	1台
	

	23
	土铲
	
	广东
	10把
	

	24
	锯盘
	
	广东
	10只
	

	25
	修土刀
	
	广东
	20把
	

	26
	平直尺
	
	广东
	10把
	

	27
	砂面拂平器
	
	广东
	3台
	


主要检测设备表　　续表5-2   

	序号
	名称
	规格型号
	产地
	数量
	备注

	26
	长颈漏斗
	
	广东
	3支
	

	27
	锥形塞
	
	广东
	3个
	

	28
	钢卷尺
	50m
	广东
	20把
	

	29
	千分表
	
	四川
	10只
	


第 6 章   施工总平面布置及临时设施布置

6.1  施工总平面布置

6.1.1  施工总平面布置的构思

施工总平面布置图的作用是用来正确处理全工地在施工期间所需各项设施和永久结构之间的空间关系，按施工方案和施工总进度计划合理规划交通道路、材料仓库、周转材料堆场、生产加工车间、施工设备布置、临时房屋建筑、临时用水用电管线敷设等，为使现场总平面布置科学合理，使用方便，做到整齐美观、清洁畅通、文明施工，在施工总平面布置时应遵循如下几点原则：

1.  结合施工现场能利用的场地实际情况，尽量减少占用工程用地，避免临时设施的重复搭建，保证办公、生活服务设施相对固定。

2.  生产加工车间及材料堆场布置要适合施工生产的需要，方便材料进场，尽量减少现场二次搬运。

3.  临时用水用电的管线架设应尽量避免对交通造成影响。

4.  总平面布置要充分考虑生产、生活设施和施工中的劳动保护、技术安全、防火要求，卫生要求及环保要求。

5.  总平面布置要符合南宁市政府有关文明施工的要求，符合城区建设指挥部办公室在招标文件中要求的临时设施中监理、业主、设计代表的用房要求。

6.1.2  施工总平面布置

我司根据本工程招标文件和招标答疑文件的要求，结合本工程线路较长的特点和施工场地内的实际情况，以及我司现场踏勘的结果，按照南宁市安全文明施工管理规定，合理进行本工程施工总平面布置。

施工总平面布置详见表4《施工总平面布置图》。

6.2  临时设施布置

6.2.1  临时设施布置

临设Ⅰ区与II区交界设置在桩号1K0+480东南角的空地上，设有项目经理部、仓库及材料堆场、机械停放场和水泥稳定碎石层混合料搅拌场，总面积为3500m2。其中项目经理部面积为500m2，仓库及材料堆场面积为1000 m2，机械停放场面积为1000 m2，水泥稳定碎石层混合料搅拌场面积为1000 m2，具体布置为：

1.  项目经理部办公区：设立项目经理办公室、各职能部门办公室、会议室、资料室、试验室、医务室等，均为一层组合活动板房。

2.  项目经理部生活区：职工宿舍、厨房、饭厅、职工活动室、浴室、厕所等，除了宿舍为两层组合板房外，其余均为一层砖混结构。

3.  另在项目经理部内设置监理办公室、监理宿舍等。

4.  施工机械停放场：供施工机械停放。

5.  水泥稳定碎石层混合料搅拌场：设有两条生产线及砂石料堆场。

临设Ⅱ区设有沥青混凝土搅拌站和钢筋加工堆放预制场，总面积为1500m2。其中沥青混凝土搅拌站为1000 m2,钢筋加工堆放预制场面积为500m2.
施工临时设施均按南宁市的有关规定要求统一布置。临设区的具体布置详见表4《施工总平面布置图》。

6.2.2  文明施工围蔽

临设区的周围均砌筑围墙封闭，墙厚240mm，墙高2m，沿墙纵向每4m设一370mm×370mm砖柱，柱外侧面与墙面平齐，内外墙面均使用水泥砂浆抹平，围墙的颜色、字体按照我司施工场地围蔽的有关规定执行。

因施工场面较大，为了施工安全及便利，在与现有道路相交处用界桩及警示线围蔽，并在必要的地方加设警示标志、安全标语。

6.2.3  场地硬地化

为了保证现场施工的安全、卫生以及满足南宁市文明施工的要求，在所有临时设施内均采用100mm厚C15混凝土进行场地硬地化。

施工临时道路面层均采用10~20cm厚碎石硬地化，以满足施工过程中机械、材料、土方的运输要求。

6.2.4  环境绿化、消防

为美化环境，展现企业形象，在临设区内设置绿化带，并搞好临设区周围的绿化工作。

为保证临时设施的消防安全，按照有关规定配制足够的消防防火器材，以保证工程的顺利进行。

6.3  临时排水与排污设施

6.3.1  临时设施排水与排污

在临时设施四周设一砖砌排水沟，其截面为0.3m×0.3m，坡度为0.2%。在临设区设一10m3污水处理池，临时设施内的生活污水及生产污水经污水池沉淀处理后排入附近市政排水系统。

6.3.2  施工现场排水与排污

因为本标段的地势较低，尤其要注意施工现场的排水及排污，只有确保施工现场排水系统的畅通，才能保证工程施工的顺利进行。为此，我公司拟采取以下措施来保证施工现场的排水畅通：

1.  在道路红线外的施工临时道路两侧各挖一条截面为1m×1m的排水沟，坡度为0.2%，在道路另一侧红线外再挖一条截面为1m×1m的排水沟，坡度为0.2%，排水沟每隔30m设一个泥砂沉淀池，其截面尺寸为2m×2m×2m，并和附近的河涌连通，使下雨时临时道路不受雨水浸泡，施工现场的雨水能够及时通过附近的河涌排放到市政排水系统中，保证施工现场不积水，使施工受雨天的影响降到最低。

2.  施工现场配备足够数量的抽水机，在自然排水来不及时，将施工现场的积水及时排放出去。

6.4  施工用水用电计算及管网布置

6.4.1  用水用电计算

6.4.1.1   用水计算

1.  生活用水计算

(1).  生活用水量计算

q=PNK/(b×8×3600)

q——项目经理部工地生活用水量（升/秒）
P——施工现场高峰期人数，取184人；

N——施工现场生活用水定额，取100升/人；

K——施工现场生活用水不均衡系数，取1.3；

b——每天工作班次，取2班。

q=184×100×1.3/(2×8×3600)=0.4（升/秒）
考虑水管渗漏损失15%，取总用水量为0.5升/秒。

(2).  确定生活用水供水管径

项目经理部生活用水供水管径

D=[（4Q×1000）/（л×v）]1/2
D——供水管内径（mm）

Q——用水总量（升/秒）；

V——管网中水的流速，取2.0米/秒。

D=[（4×0.5×1000）/（3.14×2.0）] 1/2=23mm。

根据计算出的管径，选用1寸（内径D=33mm）镀锌钢管即可满足要求。

6.4.1.2   施工用水计算

1.  施工用水量计算

本工程用水量计算如下：

q=ΣPK/(b×8×3600)

q——工地施工用水量（升/秒）
ΣP——施工现场高峰期用水量，取400m3/台班；

K——施工现场生活用水不均衡系数，取1.6；

b——每天工作班次，取2班。

q=400×1000×1.6/(2×8×3600)=11.11（升/秒）

考虑用水损失15%，取总用水量为12.78升/秒，再加上生活用水，所以取的用水量为q=12.78+0.9=13.68升/秒。

2.  确定施工用水供水管径

D=[（4Q×1000）/（л×v）]1/2
D——供水管内径（mm）

Q——用水总量（升/秒）；

V——管网中水的流速，取2米/秒。

D= [（4×13.68×1000）/（3.14×2.0）] 1/2= 93.3mm。

根据计算出的管径，选用3.0寸（内径D=99.9mm）镀锌钢管作为施工供水管。

6.4.1.3   用电计算

主要用电设备表　　表6-1   

	区域
	序号
	设备名称
	数量
	单机额定功率
	计算电流

	生 活 用 电
	1
	照明
	
	20.0KW
	40.0A

	
	2
	饭堂用电
	
	15.0KW
	30.0A

	
	3
	空调
	60台
	1.0 KW
	2.0A

	
	4
	机修设备
	
	50.0KW
	100.0A

	施    工    用    电
	5
	交流电焊机
	6台
	25.0KW
	50.0A

	
	6
	碘钨灯
	50盏
	1.0KW
	2.0A

	
	7
	镝灯
	5盏
	3.0KW
	6.0A

	
	8
	钢筋切割机
	6台
	3.0KW
	6.0A

	
	9
	钢筋弯曲机
	4台
	5.0KW
	10.0A

	
	10
	钢筋调直机
	4台
	2.0KW
	4.0A

	
	11
	潜水泵
	65台
	2.2KW
	4.5A

	
	12
	插入式振捣棒
	40台
	5.0KW
	10.0A

	
	13
	平板式振动器
	20台
	1.5KW
	3.0A

	
	14
	砂桩桩机
	15台
	45.0KW
	90.0A

	
	15
	发电机
	2台
	200.0KW
	


负荷计算主要是根据现场用电情况计算用电量，以作为选导线截面、配电装置和电器的主要依据。采用需要系数法计算用电负荷，根据负荷计算选择导线截面、熔丝大小、开关类型和规格，并校验允许的电压降值。

1.  生活用电计算

生活用电计算

P1=k1p1=0.8×20.0=16.0kw

Q1=P1tgφ=16.0×0.61=9.8kvar

P2=k2p2=0.7×15.0=10.5kw

Q2=P2tgφ=10.5×0.61=6.4kvar

P3=k3p3=0.7×60.0=42.0kw

Q3=P3tgφ=42.0×0.75=31.5kvar

P4=k4p4=0.7×50.0=35.0kw

Q4=P4tgφ=35.0×0.75=26.3kvar

所以生活用电的计算负荷：

ΣP=103.5kw

ΣQ=74.0kvar

Pj=KxΣp=0.7×103.5=72.5KW

Qj=KxΣQ=0.7×74.0=51.8kvar

Sj=（Pj2+Qj2）1(2=29.7KVA

2.  施工用电计算

用电总量的计算（KX——该用电设备组需要系数）

P5=k5p5=0.6×6×25×（0.6）1(2×cosφ×31(2=55.0kw

Q5=P5tgφ=55.0×0.61=33.6kvar

P6=k6p6=0.7×50×1.0=35.0kw

Q6=P6tgφ=35.0×0.48=16.8kvar

P7=k7p7=0.7×5×3.0=10.5kw

Q7=P7tgφ=10.5×0.48=5.0kvar

P8=k8p8=0.7×6×3.0=12.6kw

Q8=P8tgφ=12.6×0.48=6.0kvar

P9=k9p9=0.7×4×5.0=14.0kw

Q9=P9tgφ=14.0×0.48=6.7kvar

P10=k10p10=0.7×4×2.0=5.6kw

Q10=P10tgφ=5.6×0.48=2.7kvar

P11=k11p11=0.7×65×2.2=100.1kw

Q11=P11tgφ=100.1×0.75=75.1kvar
P12=k12p12=0.7×40×5.0=140.0kw

Q12=P12tgφ=140.0×0.61=85.4kvar
P13=k13p13=0.7×20×1.5=21.0kw

Q13=P13tgφ=21.0×0.61=12.8kvar
P14=k14p14=0.7×50×45.0=1575.0kw

Q14=P14tgφ=1575.0×0.61=960.8kvar

P15=k15p15=0.7×5×30.0=105.0kw

Q15=P15tgφ=105.0×0.61=64.1kvar

P16=k16p16= -0.8×6×200.0= -960.0kw

Q16=P16tgφ= -960.0×0.75= -720.0kvar

所以施工现场的计算负荷：

ΣP=1113.8kw

ΣQ=549.0kvar

Pj=KxΣp=0.7×1113.8=779.7KW

Qj=KxΣQ=0.7×549.0=384.3kvar

Sj=（Pj2+Qj2）1(2=289.77KVA
经计算整个施工现场的用电为施工用电和生活用电的总和，ΣSj =289.77+29.7=319.47KVA

3.  各设备熔断器和电缆截面的选择：

熔断器熔体额定电流的选择应同时满足正常工作电流和起动尖峰电流两个条件，即满足IRT≥Ijs和满足IRT≥Ijf（IRT为熔体额定电流Ijs为计算电流、Ijf为尖峰电流）。线路选用橡皮套软电缆YCW型。

4.  自动保护开关的选定：

(1).  自动保护开关的额定电压V1≥线路的额定电压V线，额定电流I1≥脱扣器的额定电流≥线路计算电流Ijs。

(2).  自动保护开关脱扣电流IK应躲过线路中可能出现的尖峰电流Ijf。

(3).  对于前后两级同型号的自动开关，前一级的自动开关脱扣电流应比后一级自动开关的脱扣电流大一级以上，脱扣电流应躲过线路中可能出现的尖峰电流Ijf。

(4).  自动保护开关与导线相配，必须满足JK≤RfI允（当作短路保护时，Rf为过负荷系数，一般取4.5）。

6.4.2  用水用电布置

6.4.2.1   用水布置

1.  施工用水布置

施工用水从业主提供的驳接口接入，从每个驳接口接出两根3寸管沿线铺设，每隔100m设一供水点，满足施工的用水需求。若业主暂时未提供接驳口，我司将与当地有关单位协商自行解决。

2.  生活用水布置

各临设区均丛业主提供的最近的用水驳接口接入，满足各临时设施的用水需求。

6.4.2.2   用电布置

为了保证施工现场用电安全，确保工程顺利进行，必须合理布置施工及生活用电，配电布线按照建设部部颁标准JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行。 

1.  施工用电布置

施工用电从业主提供的两个驳接口接入，从每个驳接口接出的用电线路均采用架空敷设，线路走向沿道路红线外的北侧，以减少用电线路对现场交通的干扰，横过道路时采用埋地敷设。每隔100m设一配电箱，从电箱引至用电设备，满足各个用电点的用电需求。

2.  生活用电布置

为了减少相互之间的干扰，各临时设施的用电另采用电缆线从业主提供的最近的电源驳接口接入，满足各临时设施的用电需求。

3.  根据现场实际情况，为防止开工时未有临电提供而对施工进度的影响，我司准备在现场自备两台各200KW的发电机备用。

第 7 章   关键施工技术、工艺
7.1  市政管网工程施工

7.1.1  工程概况

根据设计图纸，本工程范围内的市政管网工程主要是玻璃钢管及检查井等。

本标段的市政管网工程，工程的设计主要内容与施工中应注意的事项如下：

1.  市政管道采用玻璃钢管。

2.  施工前查清沿线其它专业管线位置，确保安全后方进行管坑的开挖；施工时注意“沿线的现有出水口均接通，特别与建筑物相邻地段在施工开挖前了解清楚、核实无误后方开挖、以确保施工安全”。

7.1.2  施工方法

7.1.2.1   施工工艺流程（图7-1）


市政管网工程施工工艺流程图　　图7-1

7.1.2.2   开工前准备及测量放线

1.  施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实；施工方案、施工技术措施落实；施工机具设备、检测手段落实。做好对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底的落实，各级人员的岗位职责落实，安全质量奖惩制度的落实。

2.  在开工之前，我公司将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况，并以书面报告的形式提出具体的解决办法，报请监理工程师批准后方可开工。

3.  施测前测量人员先校核施工图纸，按图纸确定排水工程的位置和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工程师，待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工。

4.  管道运到现场，可采用目测法，对管道是否有损伤进行检验，并做好记录与验收手续。如发现管道有损伤，应将该管道与其它管道分开，立即通知管道供应厂家。进行检查，分析原因并作出鉴定，以便及时妥善处理。

7.1.2.3   沟槽开挖

1.  本工程沟槽开挖施工，拟采用挖掘机进行开挖，自卸汽车运土至土场卸土，清除路面施工完毕后，进行开挖。基坑开挖时按槽底最小宽度表开挖，并保持沟槽两侧土体稳定，以确保“管—土共同作用”；同时严格控制槽底高程，不超挖或扰动基面，开挖至槽底高以上大约0.2-0.3m时，即停挖，待下一工序开工时再用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动，回填最大粒径10-15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石，并整平夯实。槽底如有坚硬物体立即清除，用砂石回填。

2.  基坑开挖过程中如遇坑底出现地下水及积水情况，立即将水抽出坑外，采用基坑内明沟排水，明沟和集水井随着基坑的挖深而逐步加深。基坑挖至设计标高后，集水井的井壁加支护，积水深为1m左右，集水井底部用粗砂、细碎石、粗碎石作反滤层，反滤层施工按规范做好，既防止集水井井壁坍塌，又避免泥沙堵塞管道。

3.  因交通条件，施工环境或施工操作的需要，基坑两侧不能堆土时，在适当的地点另选堆土位置，并做到随挖随运。对挖出的烂泥、淤泥立即用车运走，以免阻占施工场地，影响现场文明施工。

7.1.2.4   玻璃钢管施工
1.  的进场堆放及运输

(1).  当玻璃钢管直接放在地上时，要求地面平整，不能有石块和容易引起损坏的尖利物体，要有防止玻璃钢管滚动的措施。

(2).  玻璃钢管堆放时，应把大而重的放下边，轻的放上边，管道两侧用木楔或木板挡住。

(3).  短距离搬运，不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动，以防损伤管道。

上下叠放运输，其高度不应超过2米。车、船与管道接触处，要求平坦，并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具上，防止滚动和碰撞。 

2.  玻璃钢管基础

(1).  基坑开挖至设计标高，复测无误后，经现场监理工程师验收合格后方可进行基底垫层的施工。

(2).  管道回填：管道顶面上300mm范围以下回填粗砂，密实度＞90%以上，300mm以上按路基、路面要求。为满足分层夯实度要求，管径70%以下回填每层200mm，其余为每层500mm。
3.  玻璃钢管安装

(1).  根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况，确定人工或机械将管道放入沟槽。下管时要采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得在沟壁与沟底激烈碰撞，以防管道损坏。同一批次的产品下管时注意按厂家提供的管段编号顺序下管。
(2).  待用的管材按产品标准逐支进行质量检验，不符合标准不使用，并做好记号，另行处理。

(3).  管材现场由人工搬运，搬运时轻抬轻放。

(4).  下管用人工或起重机吊装进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员，对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内；起重机下管吊装时，用非金属绳索扣系住，不串心吊装。

(5).  玻璃钢管装卸时应采用两个支撑吊点，其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处，以保持管道稳定。

(6).  管材将插口顺水流方向、承口逆水流方向安装，安装由下游往上游进行。

(7).  接口时，先将承口内壁清理干净，并在承口及插口橡胶圈上涂润滑剂（首选硅油），然后将承插口端面的中心轴线对齐。

(8).  雨季施工时采取防止玻璃钢管漂浮措施。先回填到管顶以上超过一倍管径以上的高度。管安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡，进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发现位移、漂浮、拔口现象，立即返工处理。

(9).  在管道铺设过程中，若发现管道损坏，应将损坏的管道整根更换，重新铺设。　
4.  检查井砌筑
检查井采用02S515—12G型号，砌筑各种检查井前必须认真复核其中心位置，高程及井距。砌筑前将基础面冲刷干净，并定出井中点，划上砌筑位置和砌筑高度，以便操作人员掌握，同时应做好配合砌井的排水工作。 

在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正，严禁事后砸墙。砌筑检查井（沉沙井）要注意圆度，挂线校核内径、收口段每段检查有无偏移，每天砌筑高度不宜超过2m，井砌完后要及时装上预制井环，安装前应校核井环面与路面标高是否一致，无误后才座浆垫稳，井盖安放面必须平整、稳妥。

5.  玻璃钢管与检查井衔接

(1).  玻璃钢管与检查井的衔接，采用柔性接口，也可采用承插管件连接，视具体情况。

(2).  玻璃钢管位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时，与检查井采用短管连接。即在直接与检查井连接的管段长度采用0.5m，后面再连接不大于2.0m的短管，以下再与整根管连接（如下图7-3所示）。
6.  闭水试验和回填

相邻井孔之间的截污管道安装完毕覆土之前，须按施工验收规范要求进行闭水试验，确认渗漏量在规范允许值范围后方可覆土回填。闭水试验必须在加填土之前，并待管道接口工作结束72小时后其接口的水泥浆或其它接口材料已终凝并且有一定强度后，方可进行，以利观察管道及接口的渗漏情况和采取堵漏措施，为节省试验工作，亦可选取数井段一起进行闭水试验，但宜一段管一带一个井，不宜只试管不试井。

按闭水试验的技术要求进行试验并及时记录渗水量，观察渗漏点，测定渗水量的时间不得少于30分种。

闭水试验合格后，立即回填：

(1).  立即回填至管顶以上一半管径高度。

(2).  沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内，用人工回填，严禁用机械机回填碾压。

(3).  管顶0.7m以上部位的回填，用机械从管道轴线两侧同时回填，夯实或碾压。

(4).  回填前排出沟槽积水。填土不采用淤泥或有机质土。去掉回填土中的石块、砖及其他杂硬带有棱角的大块物体。

(5).  对称分层回填，每层回填高度不大于0.2m，确保管道及检查井不产生位移。

(6).  从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料，采用碎碎石、粒径小于40mm的砂砾等易于夯实的材料。

(7).  设计管基支撑角2α范围内用中粗砂填充密实。

(8).  管道位于车行道下，沟槽回填先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中粗砂或碎石分层回填至管顶以上0.5m，再往上回填优质土。

(9).  回填土的压实度详见下表（表7-2）和下图（图7-4）。

(10).  新管施工完毕经甲方及监理工程师验收合格后，排水井内管口用双隅红砖封塞管口，井内充填碎石至路基，改建井将原有收口部分拆除后重砌。
沟槽回填土的压实度要求　　表7-2　

	槽内部位
	最佳压实度%
	回填土质

	超挖部分
	≥95
	砂石料或最大粒径小于40mm

	管道

基础
	管底以下
	≥90
	中砂、粗砂、软土地基按规定

	
	管底腋角2α范围
	≥95
	中砂、粗砂

	管两侧
	≥95
	中砂、粗砂、碎碎石、最大粒径小于40mm的砂砾或符合要求的原状土

	管顶以上0.4m
	≥90
	

	
	≥80
	

	管顶以上0.4m
	按地面或道路要求但不得<80
	原土回填


7.2  道路施工

7.2.1  道路施工总工艺流程

道路施工总工艺流程图　　图7-5

7.2.2  天然三合土基层

7.2.3  天然三合土基层施工

7.2.3.1   施工工艺流程

天然三合土基层施工工艺流程图　　

7.2.3.2   主要施工方法

1.  施工准备

(1).  进行现场踏勘，编制详细的回填方案并报送监理工程师，在施工方案得到书面同意后，即开始进行基层的施工。

(2).  天然三合土施工前，先进行场地清理，清除施工范围内的垃圾、烂泥、积水等。

2.  施工测量

(1).  对设计单位或业主提供的导线、中线、水准点进行复测，横断面的检查与补测，并根据需要增设水准点。

(2).  原有导线点不能满足施工要求时，进行加密，导线点用水泥混凝进行保护，并保证在道路施工全过程相邻导线点间能相互通视，导线点必需与相邻施工段的导线闭合。

(3).  全面检查恢复道路中心桩，将道路的主要控制点如交点、转点、圆曲线的主要要素点、两线路的交叉点等加以固定。如发现问题要查明原因并报现场监理工程师或建设单位。

(4).  施工过程注意保护好有关的测量点、桩志，并随时进行检查，如发现测量网点及其它测量点有变动或下沉，及时通知工程部进行检测，并报给监理检查和复核。

(5).  测量资料整理：如实详细记录测量结果，每段测量完成后，测量记录本及成果资料由测量工程师和技术组负责人共同签字后报监理工程师审核认可。

3.  天然三合土的铺筑

在填筑前，对填料进行含水量等指标的试验，填筑时检查填料的含水量，使之在最佳含水量下进行。

(1).  填筑由路中向路边进行，保持一定的路拱和纵坡。

(2).  避免两边压力差过大压坏检查井结构。

4.  天然三合土的碾压

(1).  碾压时，按先边缘，后中间的顺序进行。注意纵横向碾压的接头必须重叠。横向接头对振动压路机一般重叠40～50cm，三轮压路机一般重叠后轮的1/2，前后相邻两区段的纵向接头处重叠1～1.5m。碾压时做到无漏压、无死角并确保碾压均匀。

(2).  开始碾压时，土体较蔬松，强度低，先轻压，随着土体密度的增加，再逐步提高压强。推运摊铺土料时，机械车辆均匀分布行驶在整个路堤宽度内，以便填土得到均匀预压。否则要采用轻型光轮压路机（8～12t）进行预压。正式碾压时，用振动压路机，第一遍静压，然后由弱到强。

(3).  路堤边缘压实不到的地方，仍处于松散状态，雨后容易滑坍，土方填筑时两侧多填宽40～50cm并压实，压实工作完成后再按设计宽度和坡度刷齐整平。

7.2.3.3   雨季施工的技术措施

由于施工工期横跨梅雨及暴雨季节，雨水直接影响到填料土的含水量。若土的含水量过大，超过最佳含水量5％时，增大压实功能就会出现“弹簧”现象。为保证压实度，确保路基施工质量，采取以下几种措施：

1.  雨季施工优先安排受影响小的工程，并在施工前制订详细天然三合土施工计划，合理安排人力、物力，力争在非雨天多投入设备和人力，加大工作量。

2.  雨季施工时，施工场面缩小，每段填土的分段长度尽量减小，摊铺后及时碾压密实，减少松土的暴露时间。

3.  施工中作好施工场地的排水，并保持排水沟的畅通。

4.  下雨时，不进行压实作业。

5.  压实后的路基经雨水淋湿，因有横坡将水排至原有排水系统，故雨水的影响深度一般不太深。清除表面浸水饱和的软土后即可进行上一层填筑。

7.2.4  水泥稳定碎石基层施工

7.2.4.1   施工工艺流程

水泥稳定碎石基层施工工艺流程详见图7-8 。


水泥稳定碎石基层施工工艺流程图　　图7-8
7.2.4.2   主要施工方法

1.  材料的准备

(1).  采用普通硅酸盐425号转窖水泥，水泥进场时，检查水泥的出厂合格证及厂家的化验报告，严禁使用没有出厂合格证及厂家化验报告的水泥。水泥使用前，对其进行检验，以确定其性能是否满足使用要求。

(2).  碎石坚硬、耐久、干净无杂物，含泥量不大于3%，最大粒径不超过1cm。

(3).  拌和用水清洁，不含有害杂质。

2.  机械的准备

检查拌和机及压路机是否运行正常，计量设备是否准确。

3.  拌和

(1).  由实验室进行配合比设计，试验段开工前14天以前提交监理工程师批准。

(2).  在现场设搅拌站，拌和料使用机械进行搅拌。拌和料搅拌前应先检查所用的水泥、砂石、水等是否合符规范及设计的要求；拌好后由运输车运到施工段摊铺。水泥、砂、碎石、水按设计配合比规定用量采用自动计量装置进行计量，确保拌和料达到最佳含水量。

4.  摊铺

(1).  本标段工程全部为土路基，路面基层水泥碎石稳定层。在进行摊铺施工时，先行摊铺水泥碎石稳定层。

(2).  在进行摊铺前，需对土路基进行验收，合格后才进行水泥碎石稳定层的摊铺。摊铺时气温在+8℃以上和非雨天才能进行施工。

(3).  施工前根据稳定层的设计厚度用边桩拉横断面线，水泥碎石稳定层分两层摊铺完成。摊铺主要采用机械进行，人工配合找平及成拱。在摊铺机无法工作的部位，采用人工摊铺，人工摊铺的虚厚度每层控制在3～5cm，并用打夯机夯实。

5.  碾压

(1).  混合料摊铺、整平后，立即使用压路机进行压实。碾压遵循“先轻后重，先边后中，先慢后快”的原则，并在水泥终凝前完成。即先用12t压路机对路基进行稳压，稳压次数2遍，再用18t的压路机碾压6～8遍。碾压速度先慢后快，头两遍的碾压速度为1.5～1.7km/h，后6～8遍为2.0～2.5km/h。相邻碾压的轮迹每次重叠的宽度为1/2后轮宽。碾压的顺序由两侧向路中推进，先压路边两三遍后逐渐移向中心。并检测横断面及纵断面高程。

(2).  碾压过程从稳压至碾压成型，设置施工警示牌，禁止一切车辆驶入稳定层施工范围。

(3).  若碾压中局部有“弹软”现象，立即停止碾压，待翻松晾干或处理后再压，若出现推移则适量洒水，整平压实。碾压至表面平整，无明显轮迹，压实度大于设计规定值，抗压强度＞4.5MPa。

(4).  若分段进行施工，衔接处留一段不压，供下一段施工回转机械之用。

(5).  接缝施工时，将前一段施工末端的斜口铲除，使稳定层端头面与路床垂直，再进行下一段摊铺；或预留50cm不碾压，待重新连接铺筑后一并压实。

6.  养护

摊铺完压实度达到要求后，即采用淋水养护。若分两层摊铺，底层水泥稳定层碾压完后，底层铺筑碾压完成后撒水养护24小时再铺筑上层水泥稳定层。整个基层完成后，如平均七温低于15℃，养护期为7天，平均气稳高于15℃，养护期为3天，期间禁止车辆驶入。

7.  基层的质量标准（表7-6）
基层的质量标准表　　表7-6

	项目
	允许偏差
	检验频率
	检查方法

	压实度（%）
	主干98
	每1000m2
	检1点
	灌砂法、

重型击实

	
	次干、支97
	
	
	

	平整度（MM）
	主干8
	每20m2
	检1点
	用3m直尺量取最大值

	
	次干、支12
	
	
	

	厚度
	主干-8
	每50m2
	检1点
	挖验测取

	
	次干、支-10
	
	
	

	宽度
	不少于设计值
	每40m2
	检1点
	用钢尺量

	纵断高度
	主干5，-10
	每20m2
	检1点
	用水准仪测量

	
	次干、支5，-15
	
	
	

	横坡
	主干±0.3
	每20m2
	检1点
	用水准仪测量

	
	次干、支±0.5
	
	
	

	7天抗压强度（MPA）
	主干3.0-4.0
	每200M
	检2组
	按JTJ071-98附录G

	
	次干、支2.5-3.0
	
	
	

	水泥含量（%）
	±1.0
	每250T
	检1次
	


7.2.4.3   质量控制点

1.  雨季施工的技术措施

(1).  保持四周排水沟的畅通，避免雨水浸泡；

(2).  摊铺范围缩小，摊铺后即进行压实成活。

2.  稳定层的压实控制

(1).  最佳含水量根据试验段确定，施工时严格控制最佳含水量，避免过干或过湿；

(2).  碾压后检查密实度，发现达不到要求的补压。

3.  稳定层的坡度控制

根据设计横断面进行拉线，避免目测，稳压时不平的地方局部补料找平。

7.2.5  侧平石安装施工

7.2.5.1   施工工艺流程

详见侧平石施工工艺流程图（图7-9）。


侧平石施工工艺流程图　　图7-9

7.2.5.2   主要施工方法

1.  测放道路中线和高程，按设计边线引出侧、平石边桩，直线部分桩距为10～15m，曲线部分为5～10m，路口转弯弧位为1～5m，在边桩测放侧平石的高程。

2.  侧石安装

检查侧石的质量，合格的方可采用。侧石铺筑前先挂线，在稳定层上浇筑侧石底座混凝土，混凝土找平后安砌侧石，安砌时卧底砂浆虚厚2cm，内侧上角挂线，让线5cm，缝宽1cm。经校核边线及高程无误后，勾缝并浇侧石后背混凝土，并用振棒振捣至密实。安砌时卧底砂浆虚厚2cm，内侧上角挂线，让线5cm，缝宽1cm。经校核边线及高程无误后，向前施工。

3.  平石安装

(1).  按设计标高浇筑平石底座混凝土，平石按路面横坡斜向侧石，进水口两侧的平石稍为倾向进水口以利排水。

(2).  为确保转弯位侧石线形流畅，转弯位的侧石采用现浇混凝土，分隔带侧石与原有侧石的接顺长度为3米。现浇侧石每5米设一道宽0.5m的伸宿缝。 

4.  铺砌后淋水养护三天。

5.  质量要求（表7-7）

侧平石施工质量要求表　　表7-7
	项目
	允许偏差

（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	直顺度
	15
	100m
	1
	拉20m小线量取最大值

	相邻块高差
	3
	20m
	1
	用尺量

	缝宽
	±3
	20m
	1
	用尺量

	侧石顶面高程
	±10
	20m
	1
	用水准仪具测量


7.2.6  沥青混凝土面层施工

6.14.1   材料

A、沥青：

路面采用AC-131型SBS改性沥青，经脱桶后泵送至保温罐。

调平层AC-2011型和AC-3011型采用AH-70石油沥青。

透层油采用高渗透力乳化沥青。

B、集料：

石料压碎值不大于28%，洛杉矶磨损耗不大于30%，针片关颗粒含量不大于15%石屑、矿粉由石灰岩加工而成，路面应坚硬、无风化、泥土含量应小于3%。全部石料进场应分类水平分层堆放，防止集料离析，SBS改性沥青在进场后取样融化检验是否有离析现象。SBS改性沥青掺配抗剥离剂，使基粘附性达到4级以上。

全部材料都要符合设计要求，按公路工程现行的规范进行试验，原材料进场前必须取样试验合格，且在进场的过程中，按批次及时抽检，不合格材料不得进场，水泥、矿粉等入库存放过期材料不得使用，石油沥青进场后要试验其各项指标，SBS改性沥青要检查离析程度，碎石要分层堆放，减少离析。同时提供正式材料质量检验报告，报监理工程师批准后方可使用。

6.14.2    配合比

原材料试验合格后，按马歇尔试验法进行配合比设计，包括目标配合比设计阶段，生产配合比设计阶段及生产配合比验证阶段，以此决定沥青混合料的材料品种，矿料级配及最佳沥青用量，对SBS改性沥青混合料，其试验温度应相应提高10℃—20℃，满足《公路改性沥青路面施工技术规范》JTJ032—94的有关规定。最终向监理工程师提供矿料级配、沥青用量、混合料稳定度、流值、空隙率、动稳定度、残留稳定度、劈裂强度、粘附性等各项技术指标，提供给监理工程师。

6.14.3    施工方法：

①、改性沥青混合料路面工程正式开工前，首先清扫基层，进行施工放样，洒透层油，作50～100米长的试验段，进行改性沥青混合料的试拌、试铺和试压试验，确定机械组合、施工工艺、虚铺系数等报监理工程师批准。

②、路面的施工。在基层表面用沥青洒布车喷洒透层油，其用量为1.1L/m2，然后立即撒布2—3m3/1000m2的中粗砂，在沥青砼面层间洒布粘层沥青。其中透层油采用高渗透力乳化沥青，粘层油采用SBS改性沥青。洒布作业前，应对沿线构筑物加以遮盖，以免溅上沥青受到污染，在洒布机喷不到的地方采用人工洒布机，并及时清除泛油的部位。粘层沥青应在面层摊铺前24小时洒布。在透层油和粘层油洒布之后，要限制车辆行驶。

③、沥青混合料采用自卸汽车运输，运输前在车厢涂防粘液，装料时车辆需前后移动，避免混合料发生离析。料车到工地后，由专人指挥倒料。

卸料倒时不得碰撞摊铺机，挂空档靠摊铺机顶推，每次摊铺开始时卸料汽车不少于5辆，运料车辆都配备保温、防雨蓬布。混合料低于120℃时不得卸车摊铺。 

④、混合料摊铺时,首先对烫平板进行预加热，调整其高度和虚铺厚度，满足横坡1.5%的要求，开始摊铺，下面层挂钢线控制厚度和标高，中上面层用平衡梁，确保路面平整度，上面层SBS改性沥青砼施工温度提高10℃—20℃，在摊铺机后设专人检查虚铺厚度，出现偏差要及时调整，摊铺作业应均匀、缓慢、连续不断地进行。在局部不规则部位，用人工辅筑，用刮板整平。

⑤、在沥青混合料摊铺后，应立即进行碾压，压实分初压、复压、终压三个阶段，采用双钢轮振动压路机和轮胎压路机，驱动轮化应面向摊铺机，速度均匀，碾压时重叠1/3—1/2轮宽，振动压路机在起动和停止时要先关闭振动。压路机折返处要呈阶梯形，不得在同一横断面上，终压要须用静压，消除轮迹，压实成型。 

⑥、接缝施工

A、纵向缝：纵向接缝采用热接缝，当不得不采用冷接时宜采用平接缝或自然接缝。

a、平接缝：施工时采用挡板或施工后用切割机切齐可形成平接缝。

b、自然缝：在施工中自然形成的缝，若具有较整齐的边时可以不切割直接采用，但应清除松散的混合料。若混合料未受污染可以不涂粘层油。自然缝宜通过试验确定施工方法，并严格控制搭接材料的数量。

c、摊铺前切缝应涂上粘层油，摊铺时搭接宽度不大于10㎝，新铺层的厚度通过松铺系数计算获得。

d、当摊铺搭缝宽度合适时，可将搭接部分新摊铺的热混合料回推，在边形成一个小凸形。如果搭接材料过多，则应直接用平头铲沿缝边刮齐，刮掉的多余混合料应废弃，不得抛撇于尚未压实的热混合料上。

B、横向缝

a、沥青混合料路面铺筑期间，当需要暂停施工时，中、下层可采用平接或斜接缝，上面层应采用平接缝，宜在当天施工结束后切割、清扫、成缝。

b、继续摊铺前应先用直尺检查接缝处已压实的路面，如果不平整、厚度不符合要求时，应先切除后再摊铺新的混合料。

c、横向缝继续施工前应涂刷粘油并用熨平预热。

d、重新开始摊铺前，应在摊铺机的整平板下放置起始垫板，板厚应等于混合料松铺厚度与已压实路面厚度之差，其长度应超过整平板的前后边距。

e、横向接缝处摊铺混合料后应先清缝，然后检查新摊铺的混合料松铺厚度是否合适。清缝时不得向新铺混合料方向过分推刮。

f、横向接缝碾压时宜按垂直车道方向沿接缝进行，并应在路面纵向边处放置支承木板，其长度应足够压路机驶离碾压区，如果因为施工现场限制或相邻车道不能中断交通时，也可沿纵向碾压，但应在摊铺机驶离接缝后尽快进行，且不得在接缝后转向。

⑦、沥青混合料的拌制：用间歇式沥青拌和机拌和，为保证连续不间断摊铺，采用提前1小时拌料，将热料贮存在热料仓中。并控制拌和时间，矿料干拌8s，湿拌45s。用自卸车装料，盖上蓬布运至现场。拌和楼连续拌料贮存，贮存时间温度为160°C。沥青混合料出厂温度控制在160°C，试验员检测混合料矿料级配、温度、含油量、均匀性、密度、流值、稳定度、空隙率、饱和度指标是否符合设计规范要求，不符合时进行调整，直至达到质量要求。

⑧、中心试验室的各种仪器，必须经有关部门检定，有标定要求的提前进行，各种试验数据必须真实、准确，能正确反映原材料和成品的情况，为施工服务，材料更换货源，必须重新作试验，报监理工程师批准。各种材料样品必须明确标记。

⑨、沥青面层施工，严格控制各环节的施工温度和沥青含量，配备充足的运料汽车，减少摊铺机停顿次数，施工过程中，及时检查厚度、平整度、路拱及温度，超出误差时及时调整，压路机不得在未冷却的路段上转向、制动或停留，碾压完毕表面无轮迹，无泛油，平整密实，纹理均匀。当摊铺面层开始时，应保持透层油和粘层油的清洁、完整。SBS改性沥青砼施工温度提高10℃—20℃。

A.  时间不少于7天。

第 8 章   安全文明施工措施

8.1  安全生产措施

8.1.1  安全生产目标

本工程的安全生产目标：实现工程施工全过程“六无”：即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故；施工期间职工负伤率控制在0.5‰以下，创到 “省安全样板工地”。

8.1.2  安全生产保证体系

见图8-1《安全生产保证体系图》。





8.1.3  落实安全生产责任制

1.  项目经理（项目安全第一责任人）安全职责

(1).  负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、批示和决定。

(2).  督促本项目工程技术人员、工长及班组长在各项目的职责范围内做好安全工作，不违章指挥。

(3).  组织制定或修订项目安全管理制度和安全技术规程，编制项目安全技术措施计划并组织实施。

(4).  在组织项目工程业务承包时，确定安全工作的管理体制，明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作。

(5).  健全和完善用工管理手续，录用外包队必须经公司批准。认真做好专业队和上岗人员安全教育，保证他们的健康和安全。

(6).  组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

(7).  领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题组织制定措施，及时解决。对上级提出的生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决。

(8).  不打折扣地提取和用好安全防护措施费，落实各项安全防护措施，确保工地安全达标。

(9).  每天亲临现场巡查工地，发现问题通过整改指令书向工长或班组长交待。

(10).  定期召开工地安全工作会，当进度与安全发生矛盾时，必须服从安全。

(11).  发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，汲取事故教训。

2.  项目副经理（项目安全生产直接责任人）安全职责

(1).  认真执行本企业的领导和安全部门在安全生产方面的指示和规定，对本项目的职工在生产中的安全健康负全面责任。

(2).  在计划、布置、检查、总结和评比施工生产工作的同时，计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。

(3).  经常检查生产现场和建筑物、机械设备及其安全装置、钢管架、工夹具、原材料、成品、工作地点以及生活设施等是否符合安全卫生要求。

(4).  按时提出本项目安全技术措施计划项目，经上级批准后负责对措施项目的实施。

(5).  制定和修订本项目的安全管理制度，经安全科审查，提出意见，企业主管领导或安委会批准后负责执行。

(6).  经常对本项目职工进行安全生产思想和技术教育，对新调入项目的工人进行安全生产现场教育；对特种作业的工人，必须严格训练，经考试合格，并持有操作合格证，方可独立操作。

(7).  发生事故时，应及时向主管领导和安全部门报告，并协助企业领导和安全部门进行事故的调查、登记和分析处理工作。

(8).  开展各项安全管理工作，制定具体的安全管理措施。

(9).  定期向安全第一责任人填报季度报告书。

3.  项目总工安全职责

(1).  对项目工程生产中的安全生产负技术责任。

(2).  贯彻落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。

(3).  参加或组织编制施工组织设计、编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实。

(4).  主持制定技术措施、制定季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施度监督执行，及时解决执行中出现的问题。

(5).  项目工程应用新技术、新工艺、新材料要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育，认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其工艺实施中可能造成的事故。

(6).  主持安全防护设施和设备的验收，发现不正常情况应及时采取措施。严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用。

(7).  参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素从技术方面提出整改意见和办法予以消除。

(8).  参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。

4.  安全监督员的职责

(1).  认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度。

(2).  督促项目财务提足安全技术措施费，做到专款专用。

(3).  每天对各施工作业点进行安全检查，掌握安全生产情况，查出安全隐患及时提出整改意见和措施制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

(4).  参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，并督促认真进行整改。

(5).  配合工长开展好安全宣传教育活动，特别是要坚持每周一次的安全活动制度，组织班组认真学习安全技术操作规程。

(6).  对劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的发放使用情况进行监督检查。

(7).  发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报，并如实向事故调查组反映事故情况。

(8).  提出安全事故处理意见，并报主管部门。

5.  工区长的安全职责

(1).  认真执行国家有关安全生产的方针、政策和企业的各项规章制度。

(2).  向班组下达施工任务前，认真向班组进行安全技术交底，并填写安全技术交底单。

(3).  每天对安排施工任务的作业点进行检查，查出安全隐患及时进行整改并制止违章作业，遇有险情及时停止生产并向上级报告。

(4).  接受上级及安全监督员的监督检查，对上级及安全监督员提出的安全隐患及时安排整改，并监督整改的落实情况。

(5).  定期对工人进行安全技术教育，防患于未然。

(6).  领取和发放使用好班组的劳动保护用品、保健食品和清凉饮料等。

(7).  参加项目组织的安全生产检查，对检查中发现的问题及时进行整改。

(8).  发生因工伤亡及未遂事故要保护好现场，立即上报，并配合事故的调查。

8.1.4  施工人员安全防护措施

1.  施工人员经过安全培训，并考核合格持证上岗。施工人员进场时或进行具体操作前，须经过施工工长及安全监督员的安全交底。

2.  施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的统一合管理。

3.  施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽，其配带方法要符合要求；进入2m以上架体或施工层作业必须佩挂安全带。

4.  施工人员高空作业禁止打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和打赤膊施工。

5.  施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施，如机械护壳、安全网、安全围栏、外架拉接点、警示信号等。如因工作需要，必须经项目负责人同意方可。

6.  施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。

7.  施工人员应立足本职工作，不得动用不属本职工作范围内的机电设备。

8.  施工现场夏天给工人备足清凉解毒凉茶或盐开水。

9.  搞好食堂饮食卫生，不出售腐烂、变质食物给工人餐饮。

10.  施工现场设立医务室，派住医生一名，对员工疾病进行医治和疾病预防工作。

8.1.5  现场安全用电措施

8.1.5.1   现场用电布置

现场设配电房和备用发电机房。主线采用三相五线制，其具体措施如下：

1.  现场设配电房，建筑面积不小于10m2，并具备一级耐火等级。

2.  主线走向原则：接近负荷中心；进出线方便；接近电源；接近大容量用电设备；运输方便。不设在剧烈振动场所，不设在可触及的地方，不设在有腐蚀介质场所，不设在低洼和积水，溅水场所，不设在断层、滑坡、滚石、塌陷危险场所，不设在爆炸和火灾场危险的场所，不设在易燃物房，进入建筑物的主线原则上设在预留管线井内。

3.  现场施工用电原则执行一机、一闸、一漏电保护的“三级”保护措施。其电箱设门、设锁、编号，注明负责人。

4.  机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施。

5.  照明使用单相220V工作电压，主线使用单芯直径2.5mm2铜芯线，分线使用1.5mm2铜芯线，灯距离地面高度不低于2.5m，每间（室）设漏电开关和电闸各一支。

6.  电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝，严禁使用金属丝代替熔丝。

7.  现场防雷装置。要求现场三种设备必须设置避雷装置，其设备顶端焊接2m长φ20mm镀锌圆钢作避雷器，用小于35mm2的钢芯作引下线与埋地（角钢50×50×2500mm）连接，其电阻值不大于10欧姆。

8.  现场电工必须是经过培训，考核合格持证上岗。

8.1.5.2   安全用电技术措施
1.  施工现场的一切用电设备的安装必须严格按施工组织设计进行。
2.  供电干线、配电装置、发电房、配电房完工后，必须会同设计单位、设备材料部、质安部共同检查验收合格后才允许通电运行。
3.  电气设备的设置、安装、防护、使用、维修、操作人员都必须符合JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范要求。
4.  接地装置必须在线路及配电装置投入运行前完工，并会同设备材料部及设计者共同检测其接地电阻值。接地电阻不合格者，严禁现场使用带有金属外壳的电器设备，并应增加人工接地体的数量，直至接地体完全合格为止。
5.  施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线路中，必须采用TN-S接零保护系统。
6.  保护零线应与工作零线分开，单独敷设，不作它用，保护零线PE必须采用绿/黄双色线。
7.  保护零线必须在配电室配电线路中间和末端至少三处作重复接地，重复接地线应与保护零线相连接。
8.  保护零线的截面应不小于工作零线截面的1/2，同时必须满足机械强度要求。
9.  一切用电的施工机具运至现场后，必须由电工检测其绝缘电阻及检测各部分电气附件是否完整无损，绝缘电阻小于0.5欧或电气附件损坏的机具不得安装使用。
10.  保护移动式设备的漏电开关、负荷线每周检查一次；保护固定使用设备的漏电开关应每月检查一次；防雷接地电阻每年三月一日前进行全面检测。
11.  电气设备的正常情况下不带电的金属外壳等均应作保护接零。
12.  施工现场的配电箱和开关箱至少配置两级漏电保护器，漏电保护器应选用电流动作型。
13.  漏电保护器只能通过工作线，开关箱应实行一机一闸制。
14.  配电系统中开关电器必须完好，设置牢固、端正。
15.  带电导线接头间必须绝缘包扎，严禁挂压其它物体。
16.  配电箱、开关箱应配锁，专人负责，定期检修。
17.  检修人员必须遵守电工操作规程，使用绝缘工具，统一组织，专人指挥。
8.1.5.3   电气防火装置
1.  在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀物质，不使用火源。
2.  在电气装置相对集中场所，配置绝缘灭火器材，并禁止烟火。
3.  合理设置防雷装置，加强电气设备相间和相地间绝缘，防止闪烁。
4.  加强电气防火知识宣传，对防火重点场所加强管制，并设置禁止烟火标志。

8.1.6  机械安全防护措施

1.  钢筋机械、木工机械或其它机械，除机械本身护罩完善，电机无病的前提下，还要对机械作接零和重复接地的装置。接地电阻值不大于4欧姆。

2.  机械操作人员必须经过培训考核合格持证上岗。

3.  各种机械要定机、定人维修保养，做到自检、自修、自维有记录。

4.  施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。

5.  各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时，现场要设人值班和指挥。

6.  各种机械不准带病运行。 

8.1.7  施工现场防火、防雷措施

1.  项目建立防火责任制，职责明确。

2.  按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训练计划和管理办法。

3.  重点部位（危险的仓库、木库、木工车间等）必须建立有关规定，有专人管理落实责任，设置警告标志，配置相应的消防器材。

4.  建立动用火审批制度，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

5.  非重点仓库及宿舍、食堂等处应设有常规消防器材。

6.  焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

7.  合理设置防雷装置，加强电气设备相间和相地间绝缘，防止闪烁。

8.  为防止雷灾，易燃物不应放在高处，以免落地造成灾害。

8.1.8  易燃、易爆品保管及使用安全措施

1.  受压容器设安全阀、压力表，并避免曝晒、碰撞。

2.  氧气瓶严防沾染油脂，操作使用时，氧气瓶和乙炔瓶应保持10m以上安全距离，氧气管、乙炔管用红蓝颜色分开，以便辨认，并分别设装回火阀。

3.  氧气瓶、乙炔瓶及其他油料等易燃易爆物品在工地设置专用贮存室，分开贮存，严格保管和使用制度。

4.  严守易燃易爆品仓库出入制度，严禁带火种、带武器、持敞口灯、穿钉鞋进入易燃易爆品仓库。

8.1.9  暴雨、台风防护措施

1.  气象机关发布暴雨、台风警报后，守卫及有关单位应随时注意收听报告台风动向之广播，转告项目经理或生产主管。

2.  台风接近本地区之前，应采取下列预防措施：

(1).  全面检查工棚及其他临时搭建的设施，对可能失稳的设施立即做好加固处理措施，保证具有一定的抗台风能力。

(2).  关闭门窗，如有特别防范设备，亦应装上。

(3).  灭炉火，关闭不必要电源或煤气。

(4).  重要文件及物品放置于安全地点。

(5).  放在室外不堪雨淋之物品，应搬进室内或加以适当之遮盖。

(6).  准备手电筒、蜡烛、油灯等照明物品及雨衣、雨鞋等雨具。

(7).  门窗有损坏应紧急修缮，并加固房屋天面及危墙。

(8).  指定必要人员集中待命，准备抢救灾情。

(9).  准备必要药品及干粮。

3.  强台风袭击时，应采取下列措施：

(1).  关闭电源或煤气来源；

(2).  非绝对必要，不可生火。生火时应严格戒备。

(3).  重要文件或物品应有专人看管。

(4).  门窗破坏时，警戒人员应采取紧急措施。

8.1.10  安全事故处理

1.  发生伤亡事故后，负伤人员或最先发现事故人员应立即报告领导，对受伤人员歇工满一月以上的事故，要填写“伤亡事故登记表”并应即时上报。

2.  发生重伤事故和重大伤亡事故，必须立即将事故概况（包括伤亡人数、发生事故的时间、地点、事故原因）等用快速办法报告上级有关部门。

3.  事故发生后，现场人员不要惊慌失措，要有组织有指挥，首先抢救伤员和排险，制止事故的扩大。

4.  发生死亡、重大伤亡事故的项目应保护事故现场，因抢救伤员和排险必须移动现场构件时，要做好标记。

5.  清理事故现场应在调查组确认无可取证，并充分记录后方可进行不得借口恢复生产，擅自清理现场造成掩盖现场。

6.  事故调查组在调查过程中，向项目有关人员了解情况和索取有关资料时，任何人不得拒绝。

7.  任何人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。

8.  认真执行事故调查组提出的防范措施的意见，完善各项安全防护措施。

9.  对事故的处理，必须坚持四不放过的原则，作出严肃处理。

8.1.11  安全检查制度

1.  班组每天进行班前交底活动，由班长或安全员传达工长安全技术交底，并作好当天工作环境的检查，做到当时检查当时记录。

2.  项目经理带队每星期一组织本项目安全生产的检查，记录问题，落实责任人，签发整改通知，落实整改时间，定期复查，对未按期完成整改的人和事，严格按本企业安全奖惩条例执行处罚。

3.  公司对项目进行一月一次的安全大检查。发现问题，提出整改意见，发出整改通知单，由项目经理签收，并布置落实整改人、措施、时间。如经复查未完成整改，项目经理及有关责任人将受到纪律和经济处罚。

4.  对于公司有关部门到项目随机抽查发现的问题，由项目质量安全监理组监督落实整改。

8.2  文明施工和环境保护措施

8.2.1  文明施工和环境保护目标

我司将严格执行《南宁市建设工程现场文明现场施工管理办法》，确保本工程施工符合市文明施工要求，争创 “南宁市样板工地”标准。环境保护符合现行有关法律、法规和规定的要求。

8.2.2  文明施工和环保体系

详见图8-2《文明施工及环境保护体系图》。


文明施工及环境保护体系　　图8-2　　　

8.2.3  文明施工措施

8.2.3.1   施工现场文明施工管理

本标段工程南宁市邕江北岸，道路范围内地势起伏不大，较平坦，北面为山地，，施工时必须作好文明施工，对整个施工场地作好合理布局，进行严格管理，在总平面管理中，必须达到如下要求：

1.  施工平面管理中由项目经理负责，由项目工长、材料部门、机械管理部门、后勤组织部门实施，按平面分片包干管理措施进行管理。

2.  施工现场办公室布置好我公司制定的“四牌四表两图一板”，施工大门口两边围墙挂“七牌二图”。

3.  按照总体规划要求作好平面布置，主要包括：（1）现场办公临建布置，（2）现场食堂、厕所布置，（3）材料堆放场地布置，（4）钢筋加工场地布置，（5）预制场场地布置，（6）现场排水、排污布置。

4.  施工现场要加强场容管理，做到整齐、干净、节约、安全，力求均衡生产。

5.  施工现场切实做到工完场清，施工垃圾要集中堆放，及时清运，以保持场容的整洁。

6.  本工程施工围蔽采用南宁市市政工程统一用施工围蔽，围蔽板要颜色一致，立放整齐，顺直。设专人每日巡夜，施工围蔽因施工原因临时拆除后要及时恢复，对破坏的施工围蔽要及时更换。

8.2.3.2   重点部位文明施工管理措施

1.  办公区

(1).  现场临时办公室、会议室全部采用活动板房布置，要求活动板房整齐，并按公司标准进行油漆。

(2).  临建区场地全部用C10混凝土进行硬化，并按要求设置明沟排水，在大门口处设置洗车槽。

(3).  围墙设置高度不低于2.5m，并按公司标准进行粉刷、油漆及做好广告语。

(4).  大门整洁醒目，形象设计有特色，“七牌二图”齐全完整。

(5).  办公室门口设置绿地带。

(6).  办公区公共清洁派专人打扫，各办公室设轮流清洁值班表，并定期检查。

(7).  施工现场设立卫生医疗点，并设置一定数量的保温桶和开水供应点。

2.  生活区

(1).  宿舍

a.  宿舍管理以统一化管理为主，制定详尽的《宿舍管理条例》，要求每间宿舍排出值勤表，每天打扫卫生，以保证宿舍的清洁。宿舍内不允许私拉私接电线及各种电器。

b.  民工宿舍牢固，安全符合标准。室内保持整洁，并设置生活柜，卧具、用具摆放整齐，换洗衣服干净、晾挂整齐。

c.  对宿舍要定时消毒，灭蚊蝇、鼠迹、蟑螂措施到位。

(2).  食堂
施工现场的食堂应符合《食品卫生法》，明亮整洁，设置冷冻、消毒器具，生熟食品分开存放，防蝇设施完好。食堂有卫生许可证，炊事员进行体检合格有健康证后方能上岗操作，证件用铝合金镜框悬挂。并保证食堂清洁卫生、无杂物、无四害。食堂墙面粉刷清洁，地面铺贴防滑地砖。

(3).  厕所

厕所内外要求清洁，墙面铺贴白瓷砖，地面铺贴防滑地砖，现场设水冲厕所，粪便化粪池处理后排入市政污水管道，并派专人打扫，以保证厕所卫生、清洁。

3.  材料堆放场地

(1).  施工及周转材料按施工进度计划分批进场，并依据材料性能分类堆放，标识清楚。做到分规格码放整齐，稳固，做到一头齐、一条线。

(2).  施工现场材料保管，将依据材料的性质采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。

(3).  贵重物品，易燃、易爆和有毒物品及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续。

(4).  材料堆放场地设置得力的消防措施，消防设施齐全有效，所有施工人员均会正确使用消防器材。

(5).  施工现场临时存放的施工材料，须经有关部门批准，材料码放整齐，不得妨碍交通和影响市容。堆放散料时进行围挡，围挡高度不得低于0.5m 。

4.  钢筋加工场地

(1).  钢筋加工场地力求原材料堆放场地，钢筋加工场地、半成品堆放场地布置合理，方便加工，方便堆场。

(2).  钢筋原材料及加工好的半成品必须分类、分规格堆放，并作好标识。

(3).  各种钢筋加工机械前必须按要求悬挂安全操作规程。

(4).  钢筋加工场地必须硬化，要求场地平整无积水，并作好明沟排水排污措施。

(5).  严格执行钢筋加工场地领退料手续。

8.2.3.3   施工现场文明施工管理

1.  施工现场临时道路必须硬化处理，并按要求设置排水、排污明沟和暗沟、泥浆沉淀池，保证施工现场无污积水，泥浆有组织排放。

2.  加强施工现场用电管理，严禁乱拉乱接电线，并派专人对电器设备定期检查，对所有不合规范的操作限期整改。

3.  施工现场用水按平面规划要求设置管线及水笼头，并有通畅的排水措施。

4.  施工围蔽颜色一致，分段封密，并用钢管绑扎牢固，整体顺直，并设专业维护。对损坏的施工围蔽要及时更换。

5.  施工围蔽上段主要交通岔道作好交通导向牌和交通警示牌。

6.  碎石桩、钻孔桩施工期间作好泥浆的排放工作和外运工作，防止泥浆污染路面，并按要求设置排水、排污沟、泥浆沉淀池。

7.  搅拌桩施工防止粉尘污染。

8.  土方和泥浆外运车辆必须冲洗干净后方可上路。

9.  零散碎料和垃圾渣土等分类集中堆放，并及时组织车辆外运。

10.  工人操作做到活完料净脚下清。

11.  施工脚手架用密目安全网全封闭，未经许可，任何人员不得私自拆除和出入施工区。

8.2.3.4   文明施工检查措施

1.  检查时间

项目文明施工管理组每周对施工现场作一次全面的文明施工检查。公司生产技术部门牵头组织各职能部门（质安部门、劳资部门、材料部门、机械部门等）每月对项目进行一次大检查。

2.  检查内容

施工现场的文明施工执行情况。

3.  检查依据

前面所述“文明施工管理细则”。

4.  检查方面

项目文明施工管理组及公司文明施工检查组应定期对项目进行检查，除此之外，还应不定期地进行抽查。每次抽查，应针对上一次检查出的不足之处作重点检查，检查是否认真地作好相应的整改。对于屡次整改不合格的，应当进行相应的惩罚。检查采用评分的方法，实行百分制记分。每次检查应认真作好记录，指出其不足之处，并限期责任人整改合格，项目文明施工管理组及公司文明施工检查团应落实整改的情况。

5.  奖惩措施

为了鼓励先进，鞭策后进，应当对每次检查中做得好的进行奖励，做得差的应当进行处罚，并敦促其改进。由于项目文明施工管理采用的是分区、分段包干制度，应当将责任落实到每个责任人身上，明确其责、权、利三者挂钩。奖惩措施由项目部根据前面所述自行制定。

8.2.4  环境保护措施

8.2.4.1   地理概况

根据招标文件要求，在施工过程中必须采取必要的环境保护措施，以免影响周边自然环境。针对工程施工期间面临的敏感环境问题、敏感点和产生的主要环境影响，依照国家、地方环境及相关法规和工程环评报告的要求，确定施工过程中要做的环保工作及具体的工作安排，使施工期的环保工作有序、有效进行，减少施工过程对周围环境造成的不利影响。

8.2.4.2   环境保护目标和保护内容

本工程施工将遵循“以人为本”的原则，以最大限度地减少施工活动给周边农民造成的不利影响为目的，由此确定施工期的环境保护目的和保护内容为：

1.  农民：居民住宅，减少扬尘、废气对居民生活环境和周围活动区域的污染；做好铁路与村内公路的交通疏导，防止施工垃圾泥浆水外溢等给周边农田和植被造成污染；防止施工噪声、振动影响居民的正常休息，特别是夜间休息。

2.  地下文物：一经发现立即报告并保护现场。

3.  绿化植被：对施工红线外的绿化植被进行保护使其不受损，施工红线内的植被按要求进行砍伐或移植。

8.2.4.3   施工期间主要环境保护要点及措施

1.  噪声

(1).  施工噪声包括现场施工产生的噪声和车辆运输产生的噪声。

(2).  施工过程将动用吊机、挖掘机、压路机、推土机、自卸汽车、木工锯等施工机械，这些施工机械在进行施工作业时产生噪声，成为对临近敏感点有较大影响的噪声源。这些噪声声源有的是固定源，有的是现场区域内的流动源。此外，一些施工作业如搬卸、安装、拆除等也产生噪声。有些工艺必须连续施工，夜间施工噪声扰民问题也比较突出。

(3).  确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对居民生活的影响，减少噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。超标严重的施工场地要有必要的噪声控制设施，如隔声屏障等。

2.  大气污染

(1).  对易产生粉尘、扬尘的作业面和装饰、运输过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。

(2).  合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点。

(3).  严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质，熔融沥青等有毒物质要使用封闭和带有烟气处理装置的设备。

(4).  水泥等易飞扬颗粒散体物料应尽量安排库存内存放，堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖。

(5).  选择合格的运输单位，做到运输过程不散落。

(6).  使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放规定。

(7).  施工现场要在施工前做好施工道路的规划和布置，临时施工道路基层要夯实、路面要硬化。

3.  水污染

(1).  根据不同施工地区排水网的走向和过载能力，选择合适的排口位置和排放方式。

(2).  在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

(3).  回填土堆放场、泥浆水产生处设沉淀池，沉淀池的大小根据排水量和所需沉淀时间确定。

(4).  根据施工实际，考虑南宁市降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期，避免废水无组织排放、外溢等污染事故发生的排水应急响应工作方案，并在需要时实施。

4.  固体废弃物

(1).  工程管理部门要合理调配土方，减少回填土方的堆放时间和堆放量，堆土场周围加护墙护板。

(2).  制定泥浆和废渣的处理、处置方案，按照法规要求选择有资质的运输单位，及时清运施工弃土和余泥渣土，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

(3).  剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾要及时清扫、清运，不得随意倾倒，一般要求每班清扫、每日清运。

(4).  保证回填土的质量，不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。

(5).  施工现场内无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地料及时清用，砂浆、混凝土倒运时应采取防撒落措施。

(6).  教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

(7).  严禁乱倒垃圾、乱卸或用于回填。施工现场设垃圾站，各类生活垃圾按规定集中收集，由环卫部门及时清理、清运，一般要求每班清扫，每日清运。

8.2.4.4   施工期环境保护责任保证体系


环境保护责任体系图　　图8-3

8.2.5  减少扰民、与地方关系的协调

在施工全过程中，我公司将与当地政府及有关部门保持联系，对施工便道、临设用地租借、施工用水用电、余泥渣土排放、计划生育等问题，进行协商解决，办理有关手续。我公司将发挥多年施工积累的经验，在确保工程质量、安全的前提下，协调好与地方的关系，确保工程能如期进行。

8.2.6  交通组织方案

因为本工程分多标段施工，且工程量大、施工机械多，而现有道路有限需维持车辆通行，为了施工安全、方便，需解决好各路段、路口的交通疏导。

具体措施如下：

1.  建立专职交通疏导小组，随时解决交通疏导问题。

2.  充分利用现有的已建道路，确保交通顺畅和施工中材料及机械运输正常有序。

3.  做好交叉口的疏导工作，保证原有道路的通车能力。

4.  施工进行到路基填筑时，可先施工南侧道路，让北侧道路继续通行车辆。南侧路基施工完成后再施工北侧路基，基层及面层如此交换施工。

5.  在道路口以及施工便道与现有道路交叉口设置施工警示牌和交通岗，派专人指挥交通，并接受交通管理部门的管理指导。

6.  施工车辆、机械不占用交通道路，防止因施工造成交通堵塞。

7.  施工中，对由于路面状况或车辆自身障碍而导致辆停滞不前的车辆，要及时安排机械转运、疏导，保证道路畅通。

8.  为防止施工活动干扰原有道路，施工车辆除进场必经之路以外，尽量减少施工车辆在现有的道路上行驶。

9.  在路线交叉处施工时，为减少对现有交通的影响，必要时应先修筑改道临时道路，临时道路通行后才可以开始施工。

10.  在施工期间要合理安排交通运输车辆路线，防止施工干扰现有道路, 杜绝安全隐患，保证道路通畅。

第 9 章   工程质量保证措施

9.1  质量目标

本工程质量目标： 确保广西省优良样板工程，争创鲁班奖。

9.2  质量控制原则

 本工程质量控制原则：按照本工程施工图纸及设计文件、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《质量管理与质量保证》GB/T1900。

9.3  质量保证体系

9.3.1  质量保证体系

详见图9-1。



9.3.2  质量体系主要要素控制

1.  施工过程中的质量管理严格按公司的质量体系程序文件进行，并根据本工程的施工技术要求，补充完善内部质量保证体系，确保工程达到质量优良。

2.  实行各单项工程由施工负责人和技术负责人负责的质量负责制，使创优落实到个人和施工具体工作中。

3.  推行全面质量管理，提高职工的质量意识，用全员工作质量来保证工程质量。

4.  认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制、技术交底制、质量“三检制”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度，贯穿于施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。

5.  严格按施工技术规范和设计文件要求精心组织施工。

6.  工程施工中的每道工序，每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用质量检查证和质量记录来证明。

7.  开展技术攻关，解决质量管理中的难点，确保施工一次成优。

8.  原材料采购之前要对供方进行评价，从中选择生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录。以确保所采购的材料具有稳定可靠的质量。对于业主指定的材料品牌，必须无条件予以接受执行，并把好质量关。其它主要材料也应得到业主及监理公司认可后方可按认定的样板进行定购。所有材料须有建材质检部门的产品合格证。

9.  加强原材料、中间产品的质量检验，杜绝不合格产品在工程中使用，达到结构工程内实外美。

9.3.3  工程质量预控措施

9.3.3.1   建立技术责任制

 根据本标段的实际情况，建立技术管理工作系统，制定分级技术责任制。上级技术负责人向下级技术负责人进行技术交底和技术指导，监督下级按施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，处理下级请示的技术问题等。下级技术负责人受上级技术负责人技术指导和监督，执行自己在技术岗位上的任务。明确各级技术负责人应负的具体责任。各职能部门在技术业务上亦明确责任，并受上级负责人的领导。

9.3.3.2   建立施工图纸学习与会审制度

实行施工图纸学习与会审制度，使全体技术人员及有关职能部门充分了解和掌握施工图纸的内容和要求，以便正确无误地施工，确保施工顺利和工程质量优良。图纸会审着重研究施工方法、施工程序、质量标准和安全措施，提出进一步改进设计、加快施工进度等合理化的建议。

9.3.3.3   建立技术交底制度

所有工程开工之前，做好技术交底制度，使参与施工的技术人员及工人了解所担负的工程任务的技术特点、施工方法、施工程序、质量标准、安全措施等。

技术交底按技术责任制的分工，分级进行。各级技术负责人对本队承担的工程项目，将工程项目的构造、工程数量、技术特点、施工方法、施工程序、质量标准、安全措施、进度要求，各分部工程施工组织的分工和配合，主要施工机具的安排和调配等及工程的施工计划，向所属的班组及全体技术人员进行交底；班组技术负责人按上述同样要求，并进一步将具体操作方法、劳动组合、机具配备等，对全体工人进行交底。各级人员接受交底后，进行讨论，充分了解自己在施工中应负的责任，并对改进施工劳动组织和操作方法、提高工程质量和保证施工安全等方面提出合理化建议。
分级交底时，作好记录，作为检查施工技术执行情况和检查技术责任制的一项依据。

9.3.3.4   建立材料检验制度

我公司拟在施工现场设立材料试室，并派驻经验丰富的工程技术人员负责材料的试验工作，把好材料质量关。

凡用于施工的原材料、成品、半成品，都要有合格证明文件。水泥、钢材、焊条、混凝土外加剂要有出厂证明和检验单，所有原材料按规范和设计要求进行检验。配合比按规范和设计要求进行配合比的设计，经试验合格后，才能用于施工。新材料、新产品，要对其作出技术鉴定，制定出质量标准和操作规程后，才能在工程上使用。

9.3.3.5   建立工程质量检查和验收制度

本工程在接受监理单位对工程质量的监督、检查和验收外，将建立自己的检查验收制度。在技术责任制中明确各级技术负责人应负的质量检查责任，同时设置专职的质量检查员，进行具体的检查工作，对质量进行监督、量测、试验及作出原始记录，检查结果交付技术负责人审查签字。实行质量否决制度，严格按设计要求施工，对质量不合格的工程做到及时处理，必要时进行返工重修处理。建立班组检查、班组互检及交接检查制度。

9.3.3.6   建立施工技术档案管理制度

配备专职的资料员对施工技术档案资料进行收集和整理，做好每月工程质量报表及工程进度报表。建档从工程施工准备工作开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工过程。对各类施工资料进行分类归档，实行标准化。

9.4  质量自检体系

9.4.1  公司三级质检制：

我公司对本工程设三级质量检查制，在每道工序作业期间，班组质量检查组、项目质量检查组不断检查，按照设计和施工规程，发现问题，立即解决。

“三级质检”流程，详见图9-2 。

9.4.2  现场监理工程师验收

本工程积极配合监理工程师进行工序验收。

工程验收流程详见图9-3。



工程验收流程图　　图9-3  

9.5  工程质量控制体系

9.5.1  工程技术方案管理流程

详见图9-4。


9.5.2  施工方案三级技术交底程序

详见图9-5。

9.5.3  工程质量管理流程

详见图9-6。


工程质量管理流程图　　图9-6  

9.6  质量否决制度和措施

由项目质检工程师负责本工程各工序质量的自检，赋予质检工程师一票否决权，若质检工程师发现施工工序存在质量隐患或质量问题，可一票否决，要求整改，确保达到工程质量要求。如果质检工程师发现整改不力或仍达不到要求，甚至可要求全部返工以及更换施工班组或施工员。

质检工程师在发现质量问题时可采取如下措施：

1.  限期改正：质检工程师向施工班组发出限期改正通知单，要求在规定时间内整改完成。

2.  一般质量责任：若施工班组在规定时间内未整改，或同一质量问题连续出现两次以上，对施工班组给予5000元的罚款。同时负责施工员负连带责任。

3.  严重质量责任：若施工班组连续两次或累计三次一般质量责任时，对班组进行罚款两万元，更换施工员。

4.  更换施工班组。

9.7  质量奖惩制度

建立岗位职责追究制度，积极开展工程创优竞赛，工地综合办公室对各岗位人员进行动态跟踪，对施工质量优良的班组或个人，给予一定的奖励，特别要重奖解决工程难题、对降低工程造价和缩短工期有突出贡献的班组和个人。同时，对于工作失职而造成工程质量不合格的班组和个人给予相应处罚。

为保证质量目标的实现，调动项目管理人员的积极性，在本工程中，我司将在本标段工程中实行项目经理质量管理负责制，通过对项目部进行经济上的奖罚手段来更好地控制质量，达到预定的质量目标。

1.  本工程质量目标为优良，确保获得“广西省优良样板工程”称号，争取“鲁班奖”，如最终质量等级达到优良，获得“广西省优良样板工程”的称号，则奖励项目部20万元，如获得“鲁班奖”称号，则奖励项目部50万元；

2.  如最终质量等级为合格，则从项目部风险基金里扣除10万元作为惩罚（项目部风险基金为20万元，由项目部各级管理人员施工期间的预期收益组成）；

3.  如最终质量等级为合格以下，则负责本工程施工的项目经理在未来两年内不得再担任任何工程的项目经理职务，项目副经理、项目总工程师也同样处罚。

9.8  主要人员职责

1.  项目经理质量职责

(1).  项目经理对项目施工质量负全面责任，是工程质量第一责任人。

(2).  坚持“百年大计，质量第一”的思想，主持工程的质量策划，实现质量管理目标。

(3).  根据质量计划，结合工程实际，建立健全组织机构落实质量责任制。

(4).  加强质量管理知识学习，支持质量检验人员的工作，主持召开QC小组成果发布会。

2.  项目副经理质量职责

(1).  认真贯彻集团公司的质量方针和质量目标，组织实施具体措施。

(2).  深入工地调查研究，及时推广保证工程质量的先进施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人。

(3).  合理安排施工生产，定期组织质量检查，认真评审工程质量。

3.  项目总工程师质量职责：

(1).  主持编制工程实施性施工组织设计，以明确技术保证和质量保证要求。

(2).  主持关键工序攻关和人员的培训，编写有关的成果报告和施工技术总结。

(3).  监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，组织不合格品的评审和处理。

(4).  制订和实施纠正措施及预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。

4.  项目质检工程师质量职责：

(1).  认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制，技术交底制，质量“三检制”，隐蔽工程检查签证制，质量检查评比奖惩制，验工计价质量签证制，分项工程质量评比制，质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度落实到施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。

(2).  主持日常质量检查监督工作，并在技术上指导施工生产，确保施工一次创优。

(3).  加强文件和资料的控制，建立质量记录。

(4).  推行全面质量管理，提高职工的质量意识。

9.9  各主要分项工程质量保证措施

9.9.1  道路垫层施工质量保证措施

9.9.1.1   天然三合土填筑工程质量保证措施

1.  填方材料使用现场内开挖符合要求的材料或外运材料，并保证其在规定的含水量状态下能被压实到设计规定的密实度。

2.  填筑前要对路基等进行清理，保证干地施工，按设计要求进行平整压实。

3.  天然三合土填筑的土料按要求测定土的干土质量密度，回填土每层都应测定碾压夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺填上层土，试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字，未达到设计要求部位应有处理方法和复验结果。

4.  回填天然三合土碾压不密实，应在碾压前对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿，同样压不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予碾压。

5.  铺填作业时，先填低洼路段，后填一般路段；先填路中，再逐渐填到路边。按水平分层逐层填筑，分层碾压，压实度要达到90%以上。不得顺坡铺填，最大层厚不超过20cm，土块直径≤10cm，且在路基边线外侧各超填一定余量。

6.  碾压机行走方向应平行于路基中线，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行路中线方向不应小于50cm，机械碾压不到的部位，应辅以夯实，夯实时应采用连环套打法，夯迹双向套压，夯迹搭压宽度不小于1/3夯位。

7.  每层填筑时，保证填方材料在路堤全宽很好成形。出现不规则或凹陷表面时，采用挖松、添加、移去或换土重铺的方法予以修正，并重新压实以保持表面平整和均匀。

8.  雨水施工期要保证排水系统的畅通，并对开挖和填筑好的施工段进行压实和覆盖塑料布等保护措施，以防填方土粒流失，造成不均匀下沉和坍塌等事故。

9.  回填天然三合土每层压实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后，再进行上一层的铺土。

9.9.1.2   天然三合土碾压施工质量保证措施

1.  碾压时，应遵循先轻后重、先稳后振、先慢后块、先边后中、先高后低以及轮迹要重叠的原则。

2.  碾压速度应均匀，轮迹重叠宽度，二轮压路机为30cm，三轮压路机为后轮宽度的一半。

3.  压路机碾压不到的部位，应用小型夯机夯实，夯击面在纵横方向均应相互重叠一半，防止漏夯。

4.  填石路堤使用重型振动压路机分层洒水压实。压实时用小石块或碎石填缝，直到压实层顶面稳定、不再下沉（无轮迹）、石块紧密、表面平整为止。

5.  天然三合土压实后不得有松散、弹簧、翻浆及表面不平整现象。

9.9.2  道路面层施工质量保证措施

9.9.2.1   水泥稳定碎石基层施工质量保证措施

1.  水泥碎石稳定层应用12吨以上的压路机碾压，压实厚度不应超过15cm。

2.  必须饱湿养生，不使稳定碎石基层表面干燥，也不应忽湿忽燥。

3.  用于水泥碎石基层的碎石，其压碎值不大于30%，硫酸盐含量不超过0.25%，有机质含量不大于2%。最大粒径不超过31.5mm（方孔筛），其组成范围见表9-5。

碎石级配表　　表9-3  

	方筛直径（mm）
	0.075
	0.6
	2.36
	4.75
	9.5
	19
	26.5
	31.5

	通过质量百分率（%）
	0~7
	8~22
	18~38
	29~50
	45~68
	67~90
	90~100
	100


注：集料中0.5mm以下的细料有塑性指数时，小于0.075mm的颗粒含量不应超过5%，细料无塑性指数时，小于0.075mm的颗粒含量不应超过7%。

4.  水泥碎石基层正式施工前应铺筑试验段，要求按《公路路基面层施工技术规范》（JTJ034-2000）执行。

5.  水泥碎石基层的混合料组成设计按《公路路基面层施工技术规范》（JTJ034-2000）执行。

6.  集料拌和时的含水量比最佳含水量大0.5%～1.0%，以补偿施工过程中水份的蒸发；并保证和后的含水量稍高于最佳含水量，以弥补碾压过程中水分的损耗。

7.  路床经验收合格后，方可在其上铺筑砂砾垫层，路床面上的车辙或松软部分和压实不足的地方以及任何不符合规定要求的表面都进行翻松、清除或掺添同类材料。

8.  拌和好的混合料尽快摊铺，做到自第一次拌和机内加水至完成压实工作的时间不超过3小时，并不小于终凝时间。

9.  水泥稳定碎石层分层摊铺碾压，每次碾压厚度不小于10cm。

10.  设有路拱时，应使用带路拱振动梁振动并整平。

11.  不同施工段的衔接处，采用搭接处理，前一段拌和整形后，留5～8m不进行碾压，后一段施工时，前段留下未压的部分再加适量水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。

12.  水泥稳定碎石层施工质量按下表要求执行：

水泥稳定碎石层质量要求表　　表9-4

	项次
	检查项目
	规定或允许偏差
	检验频率

	
	
	主干道

快速路
	次干路、支路、非机动车道
	

	1
	压实度（%）
	代表值
	98
	97
	JTJ071-98附录B检查每200m每车道2处

	
	
	极限
	94
	93
	

	2
	平整度（mm）
	8
	12
	3m直尺：每200m2处×10尺

	3
	纵断高度（mm）
	5．-10
	5．-15
	水准仪：每200m4点

	4
	厚度（mm）
	代表值
	-8
	-10
	JTJ071-98附录H检查每200m第车道1点

	
	
	极限
	-15
	-20
	

	5
	宽度（mm）
	不小于设计值
	尺量：每200m4处

	6
	横坡（%）
	±0.3
	±0.5
	水准仪：每200m4个断面

	7
	抗压强度（Mpa）（7天）
	3.0~4.0
	2.50～3.0
	按JTJ071-98B附录G检查每200m取样2组

	8
	水泥含量（%）
	±0.1
	每天取样1次或每250T取样1次


9.9.2.2   侧平石施工质量保证措施

1.  严格控制进场材料的质量，保证侧平石成品表面不出现蜂窝、麻面、石子外露、脱皮和裂缝、缺边、掉角等现象。

2.  基层压实平整后方进行侧平石的铺筑。两相邻侧平石之间的接缝为5～10mm。

3.  拍实侧平石坞膀，达到紧密无松动状态。

4.  侧平石的施工质量按下表要求执行：

侧平石施工质量要求表　　表9-5  
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	直顺度（mm）
	15
	20m拉线：每200m4处

	2
	相邻两块高差（mm）
	3
	尺量、水平尺：每200m4处

	3
	相邻两块缝宽（mm）
	±3
	尺量，每200m10处

	4
	顶面高程
	±10
	水准仪：每200m4点


9.9.3  市政管网工程施工质量保证措施

9.9.3.1   沟槽土方工程质量保证措施

1.  测量放样定出中心桩、槽边线、堆土堆料界线及临时用地范围。

2.  开挖前，提前打设井点降水，在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。开挖后必须及时支撑，以防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。

3.  开挖沟槽达设计标高后，报监理验收并做土工试验，检查合格后应尽快进行基底垫层施工，以防渗水浸透基底。

4.  沟槽开挖时其断面尺寸必须准确，沟底平直，沟内无塌方，无积水，无各种油类及杂物，转角符合设计要求。

5.  挖沟时不允许破坏沟底原状土，若不可避免沟底原状土被破坏时，必须用原土夯实平整。

6.  开挖后的土方如达到回填质量要求并经监理确认后应用于填筑材料，不适用于回填的土料弃于业主、监理指定地点。

7.  基底土质与设计不符时，应报监理研究讨论，然后进行软基处理。

8.  开挖时应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工，开挖宜分层、分段依次进行，形成一定坡度，以利排水。

9.  开挖完成后，应及时做好防护措施，尽量防止基土的扰动。

10.  边坡应严格按图纸施工，不允许欠挖和超挖，采用机械开挖时，边坡应用人工修整。

11.  夜间开挖时，应有足够的照明设施，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

12.  土方工程挖方和场地平整允许偏差值见表9-8。

挖方和场地平整允许偏差　　表9-6   

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	表面标高
	+0.0、-50
	用水准仪检查

	2
	长度、宽度
	-0.0
	用经纬仪、拉线和尺量检查

	3
	边坡偏陡
	不允许
	观察或用坡度尺检查


9.9.3.2   沟槽填方工程质量保证措施

1.  回填材料选用合适的挖出土或经试验合格的外运材料。回填前，确保沟槽内无积水。不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。

2.  排水管在回填土前必须按施工验收规范进行闭水试验，经验收合格后方可回填

3.  沟槽回填从管线、检查井等构筑物两侧同时对称进行，确保管线及构筑物不产生位移，必要时采取适当的限位措施。

4.  沟槽回填采用分层对称回填并夯实的施工方法，每层回填高度不大于0.2m，对中管顶0.4m范围内用人工夯实处理。

5.  玻璃钢管安装完毕，用外观检查方法，进行管道严密性的预先检查，合格后进行回填，基槽回填的密实度要求按以下执行：

(1).  玻璃钢管两侧的压实度不小于90%；；

(2).  管顶以上的坟实度应力：车行道范围内应在90%～95%之间，车行道范围外应在85%～90%之间。
6.  回填土夯压达不到要求的密实度时，可根据具体情况加适量石灰土、砂、砂砾或其他可达到要求密实度的材料。

7.  管道接口处连接工作坑回填采用中粗砂或砾石砂，在管道两侧同时回填并采用人工进行夯实。

8.  回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上。

9.  回填土方每层压实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后，再进行上一层的填土。

10.  检查井回填土时，应先将盖板座稳固并盖好井盖，在井墙和井筒周围同时回填。回填土密实度不低于95%。

9.9.3.3   玻璃钢管管道基础施工质量保证措施

1.  施工前修整槽底，复核标高，清除淤泥与碎石，若出现超挖，则采用砾石砂填实，不使用土回填。

2.  基础垫层施工，做到夯实紧密表面平整。

9.9.3.4   玻璃钢管管道下沟质量保证措施

1.  下管前应检查和修整沟底标高和基础质量，符合要求后，才允许下管。

2.  每根管子及每个配件在入沟之前应除去内部杂物，检查有无裂缝、碰伤、剥落及其他缺陷，不符合质量要求的，不得使用。

3.  下管要有专人负责指挥，切实注意安全。

4.  下管时始终保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。

9.9.3.5   玻璃钢管管道敷设施工质量保证措施

1.  管道敷设施工质量保证措施

(1).  管道必须直线敷设，遇特殊情况可利用柔性接口折线敷设，相邻两节管纵轴线相对转角不大于20度。

(2).  玻璃钢管安装时，接口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装。

(3).  管道敷设后，受意外因素发生局部损坏，当损坏部分的长或宽不超过管周长的1/12时，可采取修补措施修补。若超出限定的损坏范围时，应更换管材，重新敷设。

(4).  管道与检查井的衔接，可采用短管连接。保证管件与检查井相结合的表面砂浆达到饱和状态，以保证管件玌水泥砂浆的紧密结合。

2.  玻璃钢管敷设施工质量保证措施

(1).  敷设前应将所需的一切材料与设备准备就绪，并做好工地组织工作。施工期间，为防止杂物进入管内，每天收工后，都应将管道端部包封。

(2).  管道敷设从下游排向上游，管节承口对向上游，插口对向下游。管接口采用承插式橡胶圈接口。

(3).  在地形坡度较大的管沟中铺管时，应考虑横向固定，以防止管道移位。固定型式和间距的选择以及所有补充要求，应按监理工程师的指示办理。还应采取预防地表水流入管沟的措施。并在管沟全回填前，在管沟内适当间隔设置止水装置，以防止管沟基础和回填土被冲刷。

(4).  管道的敷设质量要达到以下要求：

A.  管道中心线　　　　允许偏差　　　20cm

B.  管内底标高　　　　允许偏差　　　+20cm，-10cm之内

9.10  工地试验室的建立

1.  对所有原材料的出厂合格证和说明书进行检查，并登记记录。

2.  对有合格证的原材料进行抽检，抽检合格者才能使用。经抽检不合格的原材料，书面通知物资部门做好标记，隔离存放，防止误用，及时退货。

3.  对进场钢筋必须进行抽检，抽检其焊接强度、脆性及韧性等，出具试验报告，合乎设计要求者方可使用。

4.  安排专人负责混凝土生产过程的质量检测，每次浇注混凝土前，要进行以下项目的检查，并做好记录。

5.  检查混凝土配合单，检查原材料（水泥、砂石、外加剂、掺和料等）是否符合规范要求，如有变化要及时调整混凝土配合比或禁止拌制。

6.  检查原材料数量（含外加剂、掺和料数量），每班抽查不少于5次。

7.  记录搅拌速度和搅拌时间。检查坍落度是否符合要求，随机抽样，每班抽查不少于3次。记录运送时间和搅拌时的温度。

8.  指定专人负责现场混凝土的检测、试件工作。混凝土灌注时，跟班检测。按规定在现场留取试件，试件组数应符合技术规定。检查监督试件制作的全过程，检查养护条件以及试验设备是否符合要求。

9.  测量混凝土坍落度，每班不少于5次，如不符合规范要求，及时调整混凝土配合比并重新拌制。

10.  混凝土灌注期间若因特殊原因造成灌注中断达2小时以上，须及时报告监理工程师及有关人员并采取相应措施。

11.  本工程所有材料试验与检验必须按国家和部颁发的有关工程试验规范和规定实施，遵守《招标文件   技术规范》的要求，做好本工程的材料试验与检验。

12.  工程材料试验与检验必须按南宁市建设主管部门有关文件规定委托有试验资质的试验单位进行。

13.  必须按招标文件的有关规定对整个工程中所采用的全部建筑材料，如粗骨料、水泥、掺和料、钢筋进行取样试验，并将试验结果报送监理工程师审批，拒绝不合格原材料、成品、半成品进场。用于本工程的所有建筑材料都必须符合设计要求和有关质量规定，并具有材质证明和合格证件。无材质证明的材料，必须在监理工程师的监督下补做材质试验，递交材质试验结果，经监理工程师批准后方可使用。

14.  施工所使用的各种计量检测仪器设备定期进行检查和鉴定，确保计量检测器具的精度和准确性，严格计量施工。

15.  所有影响工程质量的工程建筑材料，无论是业主指定的或是自行供应的均需对工程质量负全面责任，对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。

16.  加强工程试验，建立台帐和施工记录，优选工程施工配合比，经监理工程师批准后执行。

17.  按照招标文件有关规范的规定，对现浇混凝土等进行取样试验，并将试验结果报送监理工程师审查。焊接材料试验按规定和设计要求进行。
9.11  施工测量保证措施

1.  施工前必须建立测量控制网。对业主提交的基线、基点及高程点进行复测，并办理签证手续。

2.  根据设计图纸和业主指定的水准点，设置临时水准点，临时水准点应设在不受施工影响的固定物上。设置临时水准点设置的要求如下：

(1).  每隔200～300m设一个；

桥位附近应加设；

(2).  设置临时水准点与沿线箱涵或下水道设置的水准点相校核；

3.  设置临时水准点必须回测闭合。闭合差不得大于12Lmm（式中L为水准线长度，单位为km）。

在进行中线测量前，根据设计数据，实地核对道路设计中心线（包括转折点及其攀线桩）。中心桩桩距在直线地段一般为20m，曲线地段为10m，地形变化处应视实际情况加密，对路线的控制桩，应妥善加以保护。若道路设计中心线桩遗失或移位，应设法补钉或校正，转折点桩应增钉攀线桩。

4.  平曲线地段，应根据设计图纸提供的曲线要素放设曲线。

5.  根据设计图纸放出边线桩和雨水口位置及交叉口的转角曲线。

6.  放样过程中，若发现实际情况与设计图纸不符，应向监理工程师和设计部门提出，不得擅自更改。

7.  施工放样及复核工作应分别由专人负责。对仪器和记录应作检查和核对，原始资料应妥善保管并交监理工程师。

8.  对基线、基点及高程点采取特殊措施加以保护，并定期复测。

9.  使用的测量仪器、器具必须在规定的周期内，施工中定期进行自检校验。
第 10 章   新技术、新工艺、新材料、新设备的应用

在本标段工程中，我公司主要采用的新技术、新工艺、新材料、新设备有如下几种：

10.1  地下管线探测技术。

1.  利用先进的地下管线探测仪器在施工前对可能受施工影响的地段的管线进行探测。 

2.  除有关单位保留的地下管线资料外，还可能存在一些资料未记载的地下现状管线。现状地下管线资料也可能存在位置不准确。我公司在施工前除认真核对现有资料，找出对施工有影响的相关管线，并在施工中加以保护外，还应利用地下管线探测仪器对可能出现管线事故的区域进行地下管线探测和找出定位不详的地下现状管线，避免施工对现状地下管线造成影响。
10.2   应用计算机进行全方位管理。
1.  企业管理

2.  财务管理

3.  工程资料整理

第 11 章   工程缺陷期（保固期）的维护方案及措施

11.1  施工管理机构
管理小组组长：副总工程师

管理小组副组长：质检工程师1名

施工组：施工员2名

设备组：机械工1名，电工1名

材料组：采购员2名

施工班组：工人10名
11.2  维护方案
1.  施工管理人员在缺陷期内，必须配合建设部门及质检部门作好缺陷期内的现场维护工作，密切注意施工段的路况，每日一记录；
2.  施工队在接到施工管理小组的养护反馈后，对有关意见作好记录，总结规律，制定养护维修方案；
3.  必须在不影响交通运输的情况下施工，做到车流通畅，行车安全；
4.  在缺陷期结束前，配合业主进行责任期内的维修工程的验收；
5.  管理小组综合一年来的养护经验，为接管单位提供可行的养护报告和方案。

第 12 章   表1拟投入的主要施机械设备表

南宁市堤路园二期西明江堤道路路面工程                                                   表1

	序号
	机械或

设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	双钢轮振动压路机
	DD110
	2台
	上海
	1998
	
	
	路面
	

	2
	装载机
	ZL-50
	2台
	柳州
	1999
	
	
	路面
	

	3
	轮胎压路机
	25T
	2台
	上海
	2000
	
	
	路面
	

	4
	振动压路机
	Y2J10B
	4台
	上海
	2001
	
	
	路面
	

	5
	稳定土摊铺机
	G8000
	1台
	陕西
	2003
	4.8
	
	路面
	

	6
	稳定土搅拌站
	WBY30
	1台
	陕西
	2003
	26.5
	
	路面
	

	7
	沥青砼摊铺机
	LT-6000
	1台
	山东
	2003
	55
	
	路面
	

	8
	沥青砼搅拌站
	LB-1000
	1台
	山东
	2003
	195
	
	路面
	

	9
	洒水车
	8T
	2台
	肇庆
	2000
	
	
	路面
	

	10
	潜水泵
	Ф8
	10台
	肇庆
	2002
	2.2
	
	市政管网
	

	11
	砂浆搅拌机
	SJ-200
	2台
	广东
	2002
	5
	
	市政管网
	

	12
	自卸汽车
	8T
	20台
	日本
	2001
	
	
	路面
	

	13
	反铲挖掘机
	WY100C
	2台
	日本
	1999
	
	
	路面
	

	14
	自卸汽车
	8T
	5台
	日本
	2001
	
	
	路面
	

	15
	载重汽车
	ED140-1
	2台
	湖北
	1998
	
	
	路面
	

	16
	汽车式起重机
	25T
	4台
	抚顺
	1998
	
	
	路面
	

	17
	砂浆搅拌机
	SJ-200
	6台
	广东
	1999
	5
	
	市政管网
	

	18
	潜水泵
	Ф8
	10台
	肇庆
	2002
	2.2
	
	市政管网
	

	19
	钢筋切断机
	40MM
	1台
	广东
	2001
	3
	
	市政管网路面
	

	20
	钢筋调直机
	GTJ-4/8
	1台
	武汉
	1995
	2
	
	市政管网路面
	

	21
	钢筋弯曲机
	40MM
	1台
	长沙
	2001
	5
	
	市政管网路面
	

	22
	交流电焊机
	BS300
	2台
	广东
	1998
	25
	
	市政管网路面
	


第 13 章   表2劳动力计划表

南宁市堤路园二期西明江堤道路路面工程      单位:：人                      表2
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	准备阶段
	市政管网工程
	路面工程

	砌砖工
	4
	24
	0

	沥青混凝土工
	0
	0
	30

	钢筋工
	3
	6
	0

	管道工
	0
	10
	0

	普工
	5
	20
	5

	土工
	5
	20
	10

	杂工
	8
	10
	10

	炊事员
	2
	2
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动计划表。

    2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

第 14 章   表3计划开、竣工日期和施工进度网络图

（见附图）
第 15 章   表4施工总平面图

第 16 章   表5临时用地表

南宁市堤路园二期西明江堤道路路面工程                                                    表5

	用途
	面积(平方米)
	位置
	需用时间

	项目经理部
	500
	1K0+480东南角
	2004.7.9～2004.8.27

	仓库及材料堆场
	1000
	1K0+480东南角
	2004.7.9～2004.8.27

	机械停放场
	1000
	1K0+480东南角
	2004.7.9～2004.8.27

	水泥稳定碎石层

混合料搅拌场
	1000
	1K0+480东南角
	2004.7.9～2004.8.27

	沥青混凝

土搅拌站
	1000
	1K0+480东南角
	2004.7.9～2004.8.27

	钢筋加工

堆放预制场
	500
	1K0+480东南角
	2004.7.9～2004.8.27

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	5000
	
	


注：1、投标人应逐项填写本表,指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、若本表不够,可加附页。

第 17 章   表6工程管理曲线

	年度

进度  季度
	

	
	

	工

程

完

成

的

百

分

比

%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第 18 章     表7施工工艺框图

1、天然三合土填筑施工工艺框图
















2、沟槽挖方施工工艺框图

































3、路面基层施工工艺框图

























4、沥青混凝土下面层施工工艺框图



























5、沥青混凝土上面层施工工艺框图
























6、沥青路面面层摊铺施工工艺框图


支


撑


系


统


安


全


技


术


措


施








安全措施落实





主管安全副经理








总经理     





安全管理领导小组





安全工程师





项目经理





专职安全员





作业班组安全员








方案编制








组织机构








安全保证体系








安全制度





进 场 三 级 教 育





班 前 安 全 活 动








安全检查





临时用电施工组织设计





安 全 技 术 交 底





安


全


检


查


记


录





工 伤 事 故 记 录





纠 正 措 施 记 录





工


程


安


全


技


术


措


施





       安全生产保证体系图　　图8-1  
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质量保证体系图　　图9-1  
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3负责各种施工材料的节约和回收，再利用。




























































































1财务部门保证环保工作所需经费。


2行政部门负责各项后勤保障符合环保要求。































































































1保证进场施工人员的文明和技术素质。


2组织对施工人员的环保和文明施工培训和考核。































































































1保证使用的各类机械在安全、良好的状态下行。


2监督操作人员按操作规章作业。




























































































1合理安排生产，减少对环境的干扰。


2组织各项环保技术措施的实施。


































































































1制定项目环保措施和分项工程的环保方案。


2监督各项环保技术措施的落实。


3解决施工中出现的污染环境的技术问题。































































































1监督施工全过程的环境保护工作和不符合纠正。


2发现并配合解决施工中出现的环境问题。


3开展环保活动和环保培训。


4保证环保设施的有效运行。
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三级质检流程图　　图9-2    
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工程技术方案管理流程图　　图9-4  
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施工方案三级技术交底程序　　图9-5  
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