南宁市堤路园二期西明江堤道路面工程                                                                                                     施工组织设计建议书

表3 -1   施 工 进 度 计 划 横 道 图
	序号
	项目名称
	工期（d）
	开始时间
	完成时间
	
	

	
	
	
	
	
	6～11
	11～15
	16～20
	21～25
	26～31
	1～5
	6～10
	11～15
	16～20
	21～25
	26～31

	1
	准备工作
	4
	8/7
	11/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	市政管网工程
	20
	12/7
	31/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	沟槽土方
	8
	12/7
	19/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	安管
	8
	16/7
	23/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（3）
	混凝土包封
	8
	20/7
	27/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（4）
	回填
	8
	24/7
	31/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（5）
	检查井
	4
	20/7
	23/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（6）
	埋横向排水管
	20
	12/7
	31/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	路面工程
	25
	1/8
	26/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	路基整形
	6
	1/8
	6/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）
	三合土基层
	6
	3/8
	8/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（3）
	水泥稳定碎石基层
	6
	9/8
	14/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（4）
	粗粒式沥青混凝土
	4
	15/8
	18/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（5）
	中粒式沥青混凝土
	4
	19/8
	22/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（6）
	细粒式沥青混凝土
	4
	23/8
	26/8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	资料整理、验收
	2
	26/8
	27/8
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